## Estrategia SC
Estrategia Servicio al Ciudadano CORPOCALDAS 2023
| Entidad: Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS |  |  |  |  | Año: | 2023
| Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Actualizar y socializar la política institucional de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía que contenga acciones de lenguaje claro. | Política actualizada y socializada | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de junio de 2023 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666 | Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de Valor del Sector Administrativo de Salud y Protección Social -MISC chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/misc-atencion-ciudadano-2020.pdf
|  | B/I | 1.2 | Desarrollar un ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario; Coordinación Gobernanza Ambiental | 30 de octubre de 2023 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Caracterizaci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
|  | B | 1.3 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de junio de 2023 | Herramientas de autodiagnóstico - Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2.1 | Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano y relacionamiento con la ciudadanía | 2 actividades de fortalecimiento y/o capacitación | Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación | 30 de septiembre de 2023 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669
|  | B | 2.2 | Promover y apropiar el Código de Integridad | 1 Actividad de apropiación de los valores del Código de Integridad | Líder Gestión humana - Líder Bienestar - Líder Comunicaciones | 30 de octubre de 2023 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad | Alcaldía de Arauca - Código de Integridad https://www.arauca-arauca.gov.co/Conectividad/Paginas/c%C3%B3digo-de-integridad.aspx
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | B | 3.1 | Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854 | Informe de verificación de requisitos | Web Master - Líder Gestión Tecnológica | 31 de mayo de 2023 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1} | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx
|  | I-A | 3.2 | Actualizar el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública. | Menú de atención y servicio al ciudadano actualizado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario - Sub proceso de Comubicaciones Web Master | 31 de mayo de 2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania
|  | B | 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (portafolio de trámites y servicios) | Oferta institucional publicada en la página web. | Web Master - Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 junio de 2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/
|  | I | 3.4 | Actualizar el espacio y/o matriz de preguntas frecuentesque se encuentra publicado en la página web de la entidad dando alcance a los instrumentos de GOV.CO Territorial. | Contenidos de las preguntas frecuentes actualizados en el menú de servicios a la ciudadano de la página web | Web Master - Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 junio de 2023 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/
|  | A | 3.5 | Actualizar y Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales. | Política de Tratamiento de Datos Personales actualizada y socializada. | Secretaría General - Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de abril de 2023 | Ley 1581 de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
|  | B/I | 3.6 | Actualizar el Manual para la atención y tramite interno de los PQRSDF de Corpocaldas (Resolución 041 del 30 enero de 2013) | Manual para la atención y tramite interno de los PQRSDF de Corpocaldas actualizado e implementado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de septiembre de 2023 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740
|  | B | 3.7 | Realizar informes trimestrales de PQRSDF recibidas y gestionadas por Corpocadlas con indicadores de tiempos de respuesta. | Informes trimestrales de PQRSDF socializados en el nivel Directivo. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 10 de enero de 2024
|  | B | 3.8 | Realizar informes semestrales de PQRSDF recibidas y gestionadas por Corpocadlas con indicadores de tiempos de respuesta. | Informes semestrales de PQRSDF socializados en el nivel Directivo. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 11 de enero de 2024
|  | B/I | 3.9 | Socializar el Manual de Atención al Usuario (Protocolos de atención ) | Manual de Atención al Usuario socializado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de junio de 2023
|  | B | 3.10 | Socializar la carta de trato digno de la corporación con usuarios y funcionarios | Carta de trato digno socializada | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de junio de 2023 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion
|  | I | 3.11 | Formular la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía formulada | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 diciembre de 2023 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550
| Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | I | 4.1 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | 1 Intercambio de buenas prácticas realizado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de octubre de 2023
|  | B | 4.2 | Realizar una actividad de capacitación en servicio al ciudadano al personal encargado del servicio al usuario, en los municipios, sede de atención, y auxiliar administrativo de las diferentes dependencias. | 1 capacitación | Sub Proceso de Desarrollo Humano - Sub proceso de Binestar y Capacitación - Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al ciudadano | 30 de septiembre de 2023
|  | I | 4.3 | Realizar 2 Seminarios de Gerencia del Servicio | 2 Seminarios realizados | Sub Proceso de Desarrollo Humano - Sub proceso de Binestar y Capacitación - Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al ciudadano | 31 mayo de 2023 - 27 de julio 2023
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | B | 5.1 | Actualizar los instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro actualizados | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 junio de 2023 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/evalua-tu-experiencia-con-la-entidad
|  | B | 5.2 | Diseñar y ejecutar planes de mejora de acuerdo a las acciones u omisiones identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano como resultado de la aplicación del autodiagnostico. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 30 de agosto de 2023
|  | B | 5.3 | Elaborar y presentar informe sobre puntos críticos resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción, que incluya el plan de mejoraciento que aborde acciones preventivas y de fortalecimiento a los canales de atención al ciudadano | Informe socializado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 31 de diciembre de 2023
CONTROL DE CAMBIOS
| VERSION | FECHA
| V1 | 2023-04-26
Note on C6: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado
Note on E9: Se están actualizando los contenidos del Mipg, criterios diferenciales y herramienta de autodiagnóstico de la política de servicio al ciudadano.

## Objetivo-Alcane
Objetivo
La estrategia de servicio al ciudadano de CORPOCALDAS es un instrumento de planeación que tiene como objetivo garantizar el acceso oportuno a la información, servicios y trámites a los grupos de interés-valor, y atender de manera eficiente, con integridad y con calidad los requerimientos, a través de distintos canales de atención. Es por ello, que para este plan estratégico se elabora inicialmente un diagnóstico de la situación actual, con la finalidad de identificar las problemática central, las necesidades y componentes del servicio que deben fortalecerse; y a partir de este diagnóstico, formular y establecer objetivos de carácter prioritario en un horizonte a corto y mediano plazo que permita priorizar las acciones de mejora y focalizar adecuadamente los procesos de gestión en la consecución de resultados con los que garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas los grupos de interés-valor. Por lo tanto, se requiere diseñar estrategias para realizar una efectiva gestión del servicio al ciudadano en CORPOCALDAS, con la finalidad de alcanzar un alto nivel de percepción de satisfacción de la ciudadanía, que resulta no sólo del cumplimiento de los requisitos y condiciones del servicio, sino de la calidad de la atención con sus protocolos según el grupo grupos de interés-valor de que se trate.
Alcance
La estrategia de atención al ciudadano en CORPOCALDAS se extiende a todos los funcionarios responsables del desarrollo de actividades dirigidas a garantizar el acceso oportuno a información, servicios y trámites para los grupos de interés. Su propósito es abordar las solicitudes de manera eficiente, íntegra y con calidad, utilizando diversos canales de atención. Se espera que la entidad fomente una cultura de servicio a la ciudadanía que refuerce los procesos y procedimientos para la atención de solicitudes, entrega de bienes y servicios, y acceso a la información.