[image: image1.png]/\6/\




JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

ACUERDO No. 23 DE DICIEMBRE DE 2024
Modificación de metas físicas de las acciones del plan de acción 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para las vigencias 2024 y 2025

1. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Justificación para la Modificación de las Metas del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de Corpocaldas

En virtud de la autonomía administrativa y financiera que le otorga la ley, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) cuenta con el Acuerdo No. 14 del 29 de septiembre de 2008, el cual establece el Reglamento Interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios. Este instrumento constituye la base legal para regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la Corporación.

Además, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.8.6.5.4, establece que el Director General debe presentar informes periódicos al Consejo Directivo sobre los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal. Este mismo artículo permite, previa justificación técnica y financiera, solicitar ajustes al Plan de Acción. 

Como resultado del seguimiento y análisis detallado de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, la Corporación ha identificado la necesidad de realizar modificaciones a ciertas metas programadas para la vigencia fiscal actual y para la vigencia 2025. Estas modificaciones buscan garantizar el desarrollo adecuado de las actividades descritas en el Plan de Acción y la optimización de los recursos disponibles.

Por lo anterior, el Director General somete a consideración del Consejo Directivo estas modificaciones, sustentadas en las justificaciones técnicas y financieras que se detallan a continuación.
2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

En virtud de los análisis presupuestales y financieros realizados, en la vigencia 2024 se ha identificado la necesidad de ajustar las metas del Plan de Acción Cuatrienal (PA) 2024-2027 en dicha vigencia. Estas modificaciones responden a los siguientes factores clave:

· Reducción de Metas por modificaciones y limitaciones Financieras

A pesar de una ejecución promedio del 99% en ingresos a octubre de 2024, ciertos rubros, como las transferencias de Isagen y Energía Risaralda, han presentado un recaudo por debajo de lo esperado debido a factores externos, como condiciones hidrológicas desfavorables y restricciones de generación​. Esta disminución afectó la disponibilidad de recursos para algunos programas inicialmente proyectados, por lo que durante la vigencia se realizaron ajustes presupuestales que modifican las metas físicas, donde se propone reducir metas en actividades vinculadas a estas fuentes de financiación.

· Adición de Metas por Sobre-Ejecución de Recursos

1. El comportamiento sobresaliente de la sobretasa ambiental, junto con el saneamiento de deudas históricas de transferencias del sector eléctrico por parte de Chec, ha generado excedentes que ampliaron o incrementaron la ejecución de algunas metas en el Plan de Acción. Estas adiciones estarán enfocadas en proyectos de alto impacto ambiental, como la recuperación de ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de capacidades técnicas, los cuales se ven relacionados en la resolución 1444 del 2024 que implican modificaciones a las metas, motivo por el cual deben ser aprobados por el Consejo Directivo.

	PILAR 1
	BIOTERRITORIO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 1.1
	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS

	PROYECTO 1.1.1
	Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	1.1.1.7
	Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico rural)
	Número
	# de unidades de saneamiento básico rural 
	38
	138

	1.1.1.8
	Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico urbano)
	Número
	# de municipios con obras  saneamiento básico urbano
	4
	7

	PROGRAMA 1.2
	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL BIOTERRITORIO

	PROYECTO 1.2.1
	Agua y ordenamiento del bioterritorio 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	1.2.1.8
	Formular lineamientos para el desarrollo de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica principal
	Número
	# de lineamientos formulados
	1
	1

	PILAR 2
	BIODESARROLLO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 2.1
	RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

	PROYECTO 2.1.1
	Gestión de riesgos ambientales

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	2.1.1.1
	Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres 
	Número
	# de sitios intervenidos
	1
	54

	PROGRAMA 2.2
	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SECTORIAL

	PROYECTO 2.2.1
	Bioeconomía y sostenibilidad 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	2.2.1.3
	Apoyar la implementación de proyectos en el marco de los PGIRS 
	Número
	# de municipios acompañados
	1
	1

	2.2.1.5
	Apoyar la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL
	Número
	# de acciones apoyadas 
	1
	1

	PROYECTO 2.2.2
	Convergencia e integración ambiental regional

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	PILAR 3
	APROPIACIÓN DEL BIOTERRITORIO

	PROGRAMA 3.1
	GOBERNABILIDAD DEL BIOTERRITORIO

	PROYECTO 3.1.3
	Modernización y fortalecimiento Institucional

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	3.1.3.5
	Mantener el reconocimiento y categorización del grupo de investigación de Corpocaldas frente a Colciencias
	Número
	Grupo de Investigación en Categoría C de MinCiencias
	1
	1

	PROGRAMA 3.2
	GOBERNANZA AMBIENTAL

	PROYECTO 3.2.1
	Educación y comunicación para la apropiación del bioterritorio

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad (2024) ajustada 2024

	3.2.1.4
	Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027
	Porcentaje
	% de implementación del programa de educación ambiental
	-90
	10


Para la vigencia 2025, se destacan los siguientes factores que explican la necesidad reducción de metas, este ajuste se fundamenta en criterios técnicos y financieros orientados a mantener el equilibrio presupuestal, priorizar actividades estratégicas y asegurar la sostenibilidad del Plan de Acción Cuatrienal. Esta modificación es necesaria para afrontar la disminución de recursos no recurrentes y mitigar la incertidumbre a ciertos ingresos proyectados así:
· Incertidumbre en la Recaudación de Ciertas Rentas

A pesar de que las rentas corrientes proyectan un leve incremento del 3%, la dependencia de recursos de alta volatilidad, como los rendimientos financieros y donaciones, introducen riesgos en la ejecución de las metas. Este comportamiento refleja la necesidad de ajustar metas para evitar comprometer la viabilidad de programas dependientes de estas rentas.
Las rentas corrientes representan ingresos de carácter continuo y predecible, esenciales para garantizar la operación regular de la Corporación. Su estabilidad facilita la planificación y proyección presupuestal con mayor precisión. Entre estas, destaca la Sobretasa/Porcentaje Ambiental como la principal fuente de recursos, derivada de un porcentaje del impuesto predial transferido por los municipios. Esta renta, que representa en promedio más del 50% del total de los ingresos de la Corporación, genera una dependencia significativa y una vulnerabilidad inherente a posibles variaciones en su comportamiento.
· Ejecución Sostenida de Recursos Recurrentes con Necesidad de Priorización

Si bien se espera estabilidad en rubros como la sobretasa ambiental y las transferencias del sector eléctrico, su crecimiento proyectado es moderado (6% y 1%, respectivamente). 
De otra parte el ARTÍCULO 25 de la Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 42 de la Ley 99 de 1993, así: PARÁGRAFO TRANSITORIO. El factor regional de la tasa retributiva por vertimientos para los prestadores del servicio público de alcantarillado en el territorio nacional se cobrará con el factor regional de 1 a los prestadores de los municipios, hasta el 31 de diciembre del 2024, plazo en el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con los que se calcula la tasa retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial.

Por lo anterior la proyección de la tasa retributiva de la vigencia 2025, sufrirá una disminución del -18% justificado por la disminución del factor regional a 1 para las empresas prestadoras de servicios públicos. 

En este contexto, resulta imperativo priorizar los recursos hacia actividades de mayor impacto estratégico, reduciendo aquellas de menor relevancia o que puedan reprogramarse a mediano plazo.
· Estrategia de Sostenibilidad Financiera

Ante las proyecciones de inflación moderada (3% para 2025) y el crecimiento limitado de los ingresos, la Corporación busca adoptar una estrategia prudente que garantice la sostenibilidad financiera a largo plazo. Así como los ajustes presupuestales en la inversión, ya que los recursos estimados inicialmente en el Plan Financiero del Plan de Acción 2024-2024, son insuficientes para cumplir con las acciones para la vigencia correspondiente, lo que hace necesario realizar un ajuste de metas acorde a la realidad, lo anterior se evidencia en el aumentó  del valor por funcionamiento de la entidad en 3.1%, el servicio de la deuda aumenta en 2.5% y la inversión que disminuye en -1,2%.

En consecuencia, la apropiación proyectada en el Plan Financiero para el año 2025 en lo que respecta al presupuesto de gastos comparativamente con las apropiaciones proyectadas en el proyecto de presupuesto de gastos para el 2025, sufre cambios significativos.

Ante lo anterior, las metas a reducir para la vigencia 2025 y su resultado para todo el PAC 2024-2027 se detalla a continuación:

	PILAR 1
	BIOTERRITORIO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 1.1
	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS

	PROYECTO 1.1.1
	Acciones para la conservación de la  biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	1.1.1.5
	Implementar proyecto de desarrollo forestal sostenible 
	Número
	#proyecto de desarrollo forestal sostenible
	-1
	0

	1.1.1.7
	Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico rural)
	Número
	# de unidades de saneamiento básico rural 
	-20
	90

	1.1.1.10
	Implementar otras estrategias de conservación  y  apoyar la declaratoria de las  Reservas Naturales de la Sociedad Civil
	Número
	# de predios con otras estratégias de conservación implementadas
	-5
	0

	1.1.1.13
	Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional.
	Número
	# de iniciativas apoyadas
	-4
	2

	PROYECTO 1.1.2
	Gestion del conocimiento e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	1.1.2.2
	Realizar estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos para actualizar la línea base del departamento
	Número
	# de estudios de biodiversidad
	1
	2

	1.1.2.3
	Realizar estudios de capacidad de carga turística en áreas ambientales estratégicas para reglamentar el ecoturismo
	Número
	# de estudios de capacidad de carga
	-1
	0

	1.1.2.10
	Adelantar un estudio de caracterización sobre sistemas locales de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia y el potencial de la incorporación de su uso doméstico , comercial e industrial como mecanismo de adaptación al cambio climático y de aporte al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico
	Porcentaje 
	% de estudio de caracterización de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia
	-50
	0

	PROGRAMA 1.2
	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL BIOTERRITORIO

	PROYECTO 1.2.1
	Agua y ordenamiento del bioterritorio 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	1.2.1.6
	Realizar inventario  de usuarios del recurso hídrico para el registro y/o legalizacion en subzonas hidrográficas priorizadas
	Número
	# de usuarios registrados
	-1000
	0

	PROYECTO 1.2.2
	Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	1.2.2.1
	Adoptar instrumentos de  planificación ambiental 
	Número
	# de planes adoptados
	-8
	0

	1.2.2.3
	Formular planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) 
	Número
	# planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) formulados
	-15
	0

	1.2.2.5
	Apoyar a los entes territoriales en la   formulación y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	Número
	# de entidades  territoriales apoyadas
	-1
	1

	1.2.2.6
	Seguimiento a la implementación de los instrumentos de planificación ambiental
	Número
	# de instrumentos de planificación ambiental con seguimiento a la implementación
	-4
	12

	PILAR 2
	BIODESARROLLO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 2.1
	RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

	PROYECTO 2.1.1
	Gestión de riesgos ambientales

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	2.1.1.2
	Desarrollar acciones comunitarias y sectoriales en torno a la gestión, conocimiento y reducción de riesgos ambientales en el territorio
	Número
	# de acciones realizadas en gestión del riesgo 
	-59
	10

	2.1.1.3
	Implementar medidas de manejo, remediación y recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas afectados por emergencias (considerando la guía de Evaluación de Daños Ambientales - EDANA)
	Número
	# de sitios intervenidos
	-1
	0

	2.1.1.5
	Implementar medidas para reducción del riesgo de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistemicos considerando los 5 motores de pérdida de biodiversidad: la deforestación; el cambio en el uso del suelo; la introducción de especies, la toxificación, eutrofización, desertificación; y el cambio climático. 
	Número
	# de medidas implementadas
	-1
	1

	PROYECTO 2.1.2
	Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	2.1.2.2
	Realizar acciones de reducción de Gases Efecto Invernadero - GEI en el sector ambiente
	Ton de CO2
	Ton CO2/año
	-250
	0

	PROGRAMA 2.2
	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SECTORIAL

	PROYECTO 2.2.1
	Bioeconomía y sostenibilidad 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	2.2.1.1
	Asistir técnicamente a los negocios verdes para su consolidación incluye verificación y asesoría
	Número
	# de negocios verdes establecidos
	-4
	8

	2.2.1.2
	Adelantar proyectos de Investigación Desarrollo e Innovación I+D+I en asuntos ambientales sectoriales
	Número
	# de proyectos de I+D+I 
	-1
	0

	PILAR 3
	APROPIACIÓN DEL BIOTERRITORIO

	PROGRAMA 3.1
	GOBERNABILIDAD DEL BIOTERRITORIO

	PROYECTO 3.1.1
	Autoridad ambiental del bioterritorio

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	3.1.1.5
	Evaluar las solicitudes de permisos y licencias ambientales  en los tiempos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
	Número
	# de tramites resueltos con el cumplimiento de tiempos de norma 
	-103
	190

	3.1.1.6
	Resolver técnicamente los diferentes trámites y permisos que se tienen como pasivos con corte a vigencia 2023
	Número
	# de pasivos resueltos
	-85
	170

	3.1.1.7
	Realizar cobertura del seguimiento (Documental, con visita o espacial) a los expedientes activos para cada uno de los trámites competencia de la entidad.
	Número
	# de seguimientos 
	-88
	1050

	3.1.1.8
	Realizar el seguimiento, control y monitoreo a los recursos naturales, frente a la atención de PQRs y/o acciones preventivas
	Número
	# de seguimientos de control y monitoreo
	140
	1140

	3.1.1.9
	Gestionar el proceso de cierre de procesos sancionatorios y permisos en el marco del seguimiento a trámites y permisos competencia de la entidad con vigencia al 2023
	Número
	Cantidad de sancionatorios y trámites cerrados
	-600
	200

	3.1.1.10
	Impulsar juridicamente los procesos sancionatorios recibidos en la vigencia
	Porcentaje
	 % de procesos sancionatorios de la vigencia atendidos
	-50
	50

	3.1.1.11
	Gestión jurídica a los trámites y/o permisos ambientales priorizados en la entidad
	Porcentaje
	% de tramites y/o permisos ambientales atendidos
	-50
	50

	PROYECTO 3.1.3
	Modernización y fortalecimiento Institucional

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Reducción y/o Adición 
	Cantidad POAI 2025
ajustado acuerdo

	3.1.3.4
	Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio de suelos
	Porcentaje
	% de cumplimiento plan estratégico de funcionamiento de laboratorio de suelos
	-13.55
	50


La modificación de metas y/o acciones de la vigencia 2024 está sustentada en los excedentes generados por la sobreejecución de ciertas rentas recurrentes y por la incorporación de recursos no programados derivados de la gestión eficiente en la recuperación de cartera. y el saneamiento de deudas históricas, como las transferencias adicionales recibidas de Chec. Estas nuevas metas se alinean con el objetivo de maximizar el impacto ambiental y social de la gestión de Corpocaldas en las acciones de Realizar el seguimiento, control y monitoreo a los recursos naturales, frente a la atención de PQRs y/o acciones preventivas y realizar estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos para actualizar la línea base del departamento.
Para la vigencia 2025 por el contrario dada la reducción de los recursos de inversión neta y la priorización de algunas acciones operativas, se hace necesario la reprogramación de actividades que implica tanto la reducción como la adición de metas, lo cual responde a un análisis integral de la realidad presupuestal. Esto garantiza que los recursos disponibles se dirijan a actividades prioritarias y estratégicas, mientras se preserva la sostenibilidad financiera de la Corporación y se asegura la ejecución efectiva del Plan de Acción Cuatrienal.
Con la aprobación de la modificación las acciones del PAC 2024-2027 quedarán así:

	PILAR 1
	BIOTERRITORIO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 1.1
	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS

	PROYECTO 1.1.1
	Acciones para la conservación de la  biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	1.1.1.1
	Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos 
	Número
	# de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
	252
	257

	1.1.1.5
	Implementar proyecto de desarrollo forestal sostenible 
	Número
	#proyecto de desarrollo forestal sostenible
	1
	1

	1.1.1.7
	Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico rural)
	Número
	# de unidades de saneamiento básico rural 
	448
	466

	1.1.1.8
	Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico urbano)
	Número
	# de municipios con obras  saneamiento básico urbano
	3
	7

	1.1.1.10
	Implementar otras estrategias de conservación  y  apoyar la declaratoria de las  Reservas Naturales de la Sociedad Civil
	Número
	# de predios con otras estratégias de conservación implementadas
	15
	15

	1.1.1.13
	Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional.
	Número
	# de iniciativas apoyadas
	7
	7

	PROYECTO 1.1.2
	Gestion del conocimiento e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	1.1.2.2
	Realizar estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos para actualizar la línea base del departamento
	Número
	# de estudios de biodiversidad
	4
	5

	1.1.2.3
	Realizar estudios de capacidad de carga turística en áreas ambientales estratégicas para reglamentar el ecoturismo
	Número
	# de estudios de capacidad de carga
	2
	1

	1.1.2.10
	Adelantar un estudio de caracterización sobre sistemas locales de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia y el potencial de la incorporación de su uso doméstico , comercial e industrial como mecanismo de adaptación al cambio climático y de aporte al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico
	Porcentaje 
	% de estudio de caracterización de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia
	100
	50

	PROYECTO 1.1.3
	Conservacion y Manejo de la Fauna Silvestre

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	PROGRAMA 1.2
	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL BIOTERRITORIO
	 
	 
	 

	PROYECTO 1.2.1
	Agua y ordenamiento del bioterritorio 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	1.2.1.6
	Realizar inventario  de usuarios del recurso hídrico para el registro y/o legalizacion en subzonas hidrográficas priorizadas
	Número
	# de usuarios registrados
	2400
	1400

	1.2.1.8
	Formular lineamientos para el desarrollo de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica principal
	Número
	# de lineamientos formulados
	1
	1

	PROYECTO 1.2.2
	Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	1.2.2.1
	Adoptar instrumentos de  planificación ambiental 
	Número
	# de planes adoptados
	20
	12

	1.2.2.3
	Formular planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) 
	Número
	# planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) formulados
	45
	30

	1.2.2.5
	Apoyar a los entes territoriales en la   formulación y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	Número
	# de entidades  territoriales apoyadas
	6
	5

	1.2.2.6
	Seguimiento a la implementación de los instrumentos de planificación ambiental
	Número
	# de instrumentos de planificación ambiental con seguimiento a la implementación
	19
	19

	PILAR 2
	BIODESARROLLO SOSTENIBLE

	PROGRAMA 2.1
	RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

	PROYECTO 2.1.1
	Gestión de riesgos ambientales

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	2.1.1.1
	Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres 
	Número
	# de sitios intervenidos
	121
	123

	2.1.1.2
	Desarrollar acciones comunitarias y sectoriales en torno a la gestión, conocimiento y reducción de riesgos ambientales en el territorio
	Número
	# de acciones realizadas en gestión del riesgo 
	237
	178

	2.1.1.3
	Implementar medidas de manejo, remediación y recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas afectados por emergencias (considerando la guía de Evaluación de Daños Ambientales - EDANA)
	Número
	# de sitios intervenidos
	5
	4

	2.1.1.5
	Implementar medidas para reducción del riesgo de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistemicos considerando los 5 motores de pérdida de biodiversidad: la deforestación; el cambio en el uso del suelo; la introducción de especies, la toxificación, eutrofización, desertificación; y el cambio climático. 
	Número
	# de medidas implementadas
	2
	1

	PROYECTO 2.1.2
	Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	2.1.2.2
	Realizar acciones de reducción de Gases Efecto Invernadero - GEI en el sector ambiente
	Ton de CO2
	Ton CO2/año
	750
	500

	PROGRAMA 2.2
	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SECTORIAL

	PROYECTO 2.2.1
	Bioeconomía y sostenibilidad 

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	2.2.1.1
	Asistir técnicamente a los negocios verdes para su consolidación incluye verificación y asesoría
	Número
	# de negocios verdes establecidos
	54
	50

	2.2.1.2
	Adelantar proyectos de Investigación Desarrollo e Innovación I+D+I en asuntos ambientales sectoriales
	Número
	# de proyectos de I+D+I 
	3
	2

	2.2.1.3
	Apoyar la implementación de proyectos en el marco de los PGIRS 
	Número
	# de municipios acompañados
	6
	7

	2.2.1.5
	Apoyar la implementacion del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL
	Número
	# de acciones apoyadas 
	3
	4

	PROYECTO 2.2.2
	Convergencia e integración ambiental regional

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	PILAR 3
	APROPIACIÓN DEL BIOTERRITORIO

	PROGRAMA 3.1
	GOBERNABILIDAD DEL BIOTERRITORIO

	PROYECTO 3.1.1
	Autoridad ambiental del bioterritorio

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	3.1.1.5
	Evaluar las solicitudes de permisos y licencias ambientales  en los tiempos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
	Número
	# de tramites resueltos con el cumplimiento de tiempos de norma 
	1026
	923

	3.1.1.6
	Resolver técnicamente los diferentes trámites y permisos que se tienen como pasivos con corte a vigencia 2023
	Número
	# de pasivos resueltos
	425
	340

	3.1.1.7
	Realizar cobertura del seguimiento (Documental, con visita o espacial) a los expedientes activos para cada uno de los trámites competencia de la entidad.
	Número
	# de seguimientos 
	5187
	5099

	3.1.1.8
	Realizar el seguimiento, control y monitoreo a los recursos naturales, frente a la atención de PQRs y/o acciones preventivas
	Número
	# de seguimientos de control y monitoreo
	4175
	4315

	3.1.1.9
	Gestionar el proceso de cierre de procesos sancionatorios y permisos en el marco del seguimiento a trámites y permisos competencia de la entidad con vigencia al 2023
	Número
	Cantidad de sancionatorios y trámites cerrados
	1750
	1150

	3.1.1.10
	Impulsar juridicamente los procesos sancionatorios recibidos en la vigencia
	Porcentaje
	 % de procesos sancionatorios de la vigencia atendidos
	100
	100

	3.1.1.11
	Gestión jurídica a los trámites y/o permisos ambientales priorizados en la entidad
	Porcentaje
	% de tramites y/o permisos ambientales atendidos
	100
	100

	PROYECTO 3.1.3
	Modernización y fortalecimiento Institucional

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	3.1.3.4
	Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio de suelos
	Porcentaje
	% de cumplimiento plan estratégico de funcionamiento de laboratorio de suelos
	100
	100

	3.1.3.5
	Mantener el reconocimiento y categorización del grupo de investigación de Corpocaldas frente a Colciencias
	Número
	Grupo de Investigación en Categoría C de MinCiencias
	1
	1

	PROGRAMA 3.2
	GOBERNANZA AMBIENTAL

	PROYECTO 3.2.1
	Educación y comunicación para la apropiación del bioterritorio

	CODIGO
	ACCIONES 
(INFINITIVO)
	UNIDAD 
DE MEDIDA
	INDICADOR 
FÓRMULA
	Cantidad (2024-2027)
acuerdo  armonizacion 
	Cantidad (2024-2027)
ajustado

	3.2.1.4
	Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027
	Porcentaje
	% de implementación del programa de educación ambiental
	100
	100


Nota: Las metas donde no se evidencian cambios correspondes a un aplazamiento de la cantidad a otra vigencia y/o reducción de una meta constante en el PAC 2024-2027 pero que permite cumplir la meta total establecida.
La modificación de metas y/o acciones se fundamenta en criterios técnicos y financieros orientados a mantener el equilibrio presupuestal, priorizar actividades estratégicas y asegurar la sostenibilidad del Plan de Acción Cuatrienal. 

Manizales, diciembre de 2024

GERMAN ALONSO PAEZ OLAYA


WILFORD RINCON ARANGO

Director General




Subdirector Planificación Ambiental








Del Territorio

DIANA CONSTANZA MEJIA GRAND

JORGE HERNAN LOTERO E.
Secretaria General




Subdirector Biodiversidad e Ecosistemas

ADRIANA MARTINEZ GOMEZ


JAVIER EDUARDO TORREZ M.

Subdirectora Evaluación y Seguimiento

Subdirector Infraestructura Ambiental

Ambiental

CESAR AUGUSTO CANO C.

Subdirector Administrativo y Financiero
