## PTESPU 2023
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
Programa de Transparencia y Ética Pública
Cronograma 2024
COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Código Actividad | Actividad | Explicación de la actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
Evidencias
1.1 | Revisar y ajustar la Política de Administración del Riesgo. | La politica de Administración del Riesgo es el documento que establece los lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos y es necesario revisarla periodicamente para garantizar su adecuación a las necesidades de la entidad y la normatividad aplicable. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 12% | Política de Administración del Riesgo revisada y ajustada. | Documento de Política | 1 | Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Control Interno de Gestión - Control Disciplinario Interno | Politica ajustada y Acta de comité de coordinación de control interno
1.2 | Socializar al interior de la entidad la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios. |  | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 11% | Estrategia de socialización implementada | Estrategia | 1 | Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Comunicaciones | Evidencias de la socialización
1.3 | Realizar por demanda la actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos. | El mapa de riesgos es una herramienta utilizada para identificar y evaluar, los riesgos asociados con las actividades y procesos de una entidad. En nuestra página web usted encontrará el mapa de riesgos de corrupción vigente. Revíselo, y si considera que existen riesgos o controles que deben incluirse, por favor descríbalos. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 11% | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Mapa de riesgos | 1 | Líderes de procesos y subprocesos con acompañamiento de Mejora Continua | Lista de control de cambios de la matriz
1.4 | Revisar y actualizar el esquema de lineas de defensa de la entidad | Las líneas de defensa, es la estructura a través de la cual, se definen funciones y asignan responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control dentro de la entidad. Dicha estructura es necesario actualizarla simultaneamente con las actualizaciónes que se han hecho a estructura organizacional de la entidad. | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 11% | Esquema de Líneas de defensa actualizado | Documento de líneas de defensa | 1 | Oficina de Control Interno | Acta de aprobación Documento de líneas de defensa actualizado
1.5 | Socializar el nuevo esquema de lineas de defensa de la entidad | Las líneas de defensa, es la estructura a través de la cual, se definen funciones y asignan responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control dentro de la entidad. Dicha estructura es necesario actualizarla simultaneamente con las actualizaciónes que se han hecho a estructura organizacional de la entidad. | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 11% | Estrategia de socialización implementada | Estrategia | 1 | Oficina de Control Interno | Evidencias de la socialización
1.6 | Capacitación a las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles |  | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 11% | Líneas de defensa de la Corporación capacitados en Gestión de riesgos | Capacitación | 1 | Gestión de Talento Humano | Evidencias de la capacitación
1.7 | Realizar capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos de Corpocaldas, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | El derecho disciplinarios es una rama del derecho, encargada de regular las conductas de las personas que cumplen funciones públicas, velando para que estas cumplan con sus deberes y obligaciones. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 11% | Capacitaciones realizadas sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | Capacitaciones realizadas | 2 | Líder de Control Interno Disciplinario | Evidencias de la capacitación
1.8 | Acompañamiento a las líneas de defensa sobre administración y seguimiento a riesgos y cargue de evidencias a controles a través del aplicativo del Sistema de Gestión Integrado SGI. |  | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 11% | Líneas de defensa de la Corporación capacitadas en el uso del aplicativo del SGI para la gestión de los riesgos. | Actividades de Acompañamiento | 3 | Mejora Continua | Evidencias de acompañamiento
1.9 | Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción y sus controles, de acuerdo con los lineamientos de la política de Administración de riesgos de la Corporación. |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 11% | Seguimiento realizado a la gestión de riesgos | Informe | 3 | Control Interno de Gestión | Informes de seguimiento publicados en la web
COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
Evidencias
2.1 | Elaborar e implementar la estrategia de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía y en los funcionarios de la entidad en la denuncia asociada a hechos de corrupción. |  | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 34% | Estrategia de difusión de los mecanismos de denuncia de actos de corrupción implementada | Estrategia de difusión | 1 | Líder de Control Interno Disciplinario - Comunicaciones | Evidencias de la difusión
2.2 | Ejecutar estrategias para la gestión oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias) (PQRSD) | (PQRSD), Son aquellas Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias , que de manera respetuosa pueden elevar los ciudadanos a las autoridades por motivos de interés general o particular; así lo establece la constitución y la Ley 1755 de 2015. Por ello, es importante que los funcionarios públicos entiendan en qué consiste cada una de ellas y los tiempos de respuesta establecidos para atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 33% | Estrategias implementadas | Estrategia | 3 | Lider subproceso Atención y Servicio al Ciudadano | Evidencias (capacitaciones, reportes, informes)
2.3 | Generar un informe sobre si se han presentado denuncias por hechos de corrupción , dirigido a la oficina de control interno y mejora continua. | La finalidad de este informe es activar el protocolo que establece la política de administración de riegos de la entidad, para cuando se presenten hechos de corrupción. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 33% | Informe presentado de denuncias por hechos de corrupción | Informe | 3 | Líder Control Interno Disciplinario - | Informes trimestrales
COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD | [9 empty] | Evidencias
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
3.1 | Realizar Conversatorios para aclarar dudas asociadas a la contratación y la supervisión | Una gran parte de los hallazgos (desviaciones frente a lo que establece la normatividad aplicable) identificados por los organismos de control en las entidades públicas, tiene que ver con fallas y omisiones en la contratación y la supervisión. Por lo anterior es importante, mantener actualizados a los funcionarios públicos en este tema | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 34% | Conversatorios | Conversatorios | 2 | Líder Gestión Contractual | Listados de asistencia
3.2 | Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la Corporación | La matriz de riesgos de un contrato, identifica los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. No es un documento meramente formal, sino una herramienta que debe ser util, para prevenir dificulatades. Por lo anterior es necesario revisarlas y actualizarlas para garantizar su contínua adecuación. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 33% | Matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación estandarizadas y actualizadas | Matrices de Riesgo de Contratos | 1 | Líder Gestión Contractual | Matrices de riesgo actualizadas
3.3 | Realizar actividades de apropiación de los principios del código de integridad. | El código de integridad establece las pautas de comportamiento de los funcionarios de la entidady señala parámetros para la solución de conflictos. En el se establecen compromisos éticos de autoregulación que buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la administración pública, sin embargo no es suficiente con escribirlo y adoptarlo, es necesario evaluar permanentemente el grado de entendimiento y apropiación por parte de los funcionarios. | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 33% | Actividad de apropiación | Actividad de de apropiación | 1 | Líder Gestión humana | Herramienta de evaluación de la apropiación implementada
COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
Evidencias
4.1 | Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, donde se incluya el enfoque diferencial y la socialización del manual de atención al usuario. | Estamos interesados en fortalecer las hábilidades de los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios, pero entendiendo las particularidades y caracteristicas de los diferentes grupos poblacionales en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, entre otros. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 100% | Capacitación | Listado de asistencia | 2 | Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación | Listados de asistencia
COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
Evidencias
5.1 | Actualizar, socializar y publicar la estrategia para la rendición de cuentas y la estrategia de participación ciudadana. | La idea con las actividades de este componente es formular y socializar con la comunidad con la antelación suficiente las actvidades y escenarios a través de los cuales la entidad rendira cuentas de sus actuaciones a la comunidad y promoverá su participación en la formulación, ejecución y seguimiento a sus programas planes y proyectos. | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 33% | 1 estrategia para la rendición de cuentas y 1 estrategia de participación ciudadana actualizada y publicada en la página Web de la Corporacion. | Estrategia | 2 | Líder subproceso de comunicaciones , Coordinador grupo de gobernanza ambiental | Documentos de estrategia
5.2 | implementar la estrategia para la rendición de cuentas y la estrategia de participación ciudadana. |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 33% | 1 informe de implementación de estrategia de rendición de cuentas y 1 informe de implementación del planestratégico de participación ciudadana | Informes | 2 | Líder subproceso de comunicaciones , Líder subproceso Participación , Coordinador Gobernanza Ambiental | Informes de implementación
5.3 | Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor para fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 34% | 5 Encuentros y/o mesas de dialogo con los grupos de valor | Encuentros y mesas de dialogo con grupos de valor | 5 | Subdirección de Planificación Ambiental- Coordinador grupo de gobernanza ambiental | Listados de asistencia
COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Evidencias
Evidencias
6.1 | Implementar el plan de mejora del ITA derivado de la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación | La finalidad de las actividades de este componente es la de garatizar la aplicación de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, apoyándonos en la metodología que estableció la procuraduría para medir su cumplimiento que es el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 12.5% | Plan de Mejora implementado | Plan | 1 | Web Master | Informe de implementación del plan
6.2 | Implementar el plan estrategico de comunicaciones para la vigencia |  | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 12.5% | Plan estrategico de comunicaciones implementado | Plan | 1 | Lider subproceso comunicaciones | Informe de avance del plan estrategico de comunicaciones
6.3 | Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854 | Esta actividad está orientada a que lapágina web de la entidad esté diseñadas y desarrollada de tal manera que las personas con discapacidades pueden usarlas. Más concretamente, las personas pueden: percibir, comprender, navegar e interactuar con la Web | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 12.5% | Informe de verificación de requisitos | Certificado | 1 | Web Master - Líder Gestión Tecnológica | Certificación del proveedor de la página web
6.4 | Revisar y actualizar el inventario de activos de Información | Estas dos actividades tiene como finalidad identificar los activos asociados con la información y las instalaciones de procesamiento de información y clasificarla en función de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a modificación no autorizada | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 12.5% | Inventario de activos de información actualizado y publicado | Documento | 1 | Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad | Documento actualizado del inventario de activos de información
6.5 | Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada |  | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 12.5% | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Documento | 1 | Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad | Documento actualizado del inventario de activos de información
6.6 | Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad. |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 12.5% | Informes de PQRSDF | Informes | 2 | Líder de Atención al Usuario | Informes
6.7 | Realizar la caracterización de los grupo de interés y grupos de valor de la entidad | La caracterización de los grupo de interés y grupos de valor de la entidad es su descripción por medio de variables demográficas, geográficas, intrínsecas1y de comportamiento, con el fin de identificar las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 12.5% | Informe de caracterización | Informe | 1 | Lider Servicio al Ciudadano | Informe de caracterización
6.8 | Publicar informe de seguimiento de avance al Plan de Acción |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 12.5% | Informe de seguimiento de avance al Plan de Acción | Informe | 2 | Subdirección de Planificación Ambiental | Evidencias de publicación de los informes de seguimiento al plan de acción
COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO
Código Actividad | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables
7.1 | Diseñar e implementar un reto ambiental con la ciudadanía. | Búsqueda de soluciones a problemátcas públicas con el conocimiento de los grupos de valor para resolver desafíos de las entidades y abrr canales para recibir ideas y propuestas de solución. Convocatoria para participar de un reto de cocreación. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 33.33% | Micrositio con información del reto | Reto ( Informe ) | 1 | Líder de Educación Ambiental
Versión | Descripción del Cambio |  | Fecha
1 | Versión Original |  | 2024-01-15