## Estrategia SC
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha: 26 enero 2024
| Versión: 1 |  |  | Codígo: CS-AC-DA-002
Entidad: Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS |  |  | Año: | 2024
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Socializar el Manual de Atención al Usuario que contiene: la política de atención al usuario, carta de trato digno y los diferentes protocolos de atención establecidos para la Corporación. | Manual de Atención al Ciudadado con sus componentes socializado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de septiembre de 2024
| Relizar un ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario; Coordinación Gobernanza Ambiental | 2024-02-01 | 30 de noviembre de 2024
| Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política de servicio al ciudadano | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de junio de 2024
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano y relacionamiento con la ciudadanía | 2 actividades de fortalecimiento y/o capacitación | Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación | 2024-02-01 | 30 de septiembre de 2024
| Promover y asegurar la asistencia a las actividades propuestas relacionadas con el Código de Integridad al personal del area de atencio y servicio al ciudadano. | 1 Actividad de apropiación de los valores del Código de Integridad con participacion de area | Líder Gestión humana - Líder Bienestar - Líder Comunicaciones | 2024-02-01 | 30 de septiembre de 2024
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854 | Informe de verificación de requisitos | Web Master - Líder Gestión Tecnológica | 2024-02-01 | 31 de mayo de 2024
| Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (portafolio de trámites y servicios) | Oferta institucional publicada en la página web. | Web Master - Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 junio de 2024
| Socializar con funcionarios y contratistas el Manual para la atención y tramite interno de los PQRSDF de Corpocaldas (Resolución 041 del 30 enero de 2013) | Manual para la atención y tramite interno de los PQRSDF de Corpocaldas socializado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de septiembre de 2024
| Realizar informes trimestrales de PQRSDF recibidas y gestionadas por Corpocadlas con indicadores de tiempos de respuesta. | Informes del 4to trimestre 2023, 1er,2do,3er trimestre 2024 de PQRSDF socializados en el nivel Directivo | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de septiembre de 2024
| Realizar informes semestrales de PQRSDF recibidas y gestionadas por Corpocadlas con indicadores de tiempos de respuesta. | Informes segundo semestre 2023 y primer semestre 2024 de PQRSDF socializados en el nivel Directivo. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de agosto de 2024
| Formular la estrategia de lenguaje claro de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (estratégicas, capacitación, simplificación, medición y evaluación, comunicación y atención) | Estrategia de lenguaje claro formulada en el relacionamiento con la ciudadanía formulada | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario Lider de comunicaciones | 2024-02-01 | 30 diciembre de 2024
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | 1 Intercambio de buenas prácticas realizado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario Marynella Herrera Ocampo Coordinadora Proceso Permisos Ambientales | 2024-02-01 | 30 de octubre de 2024
| Armonizar los medios de consulta de permisos ambientales utilizados por el usuarios ( SUIT- Página Web- Manual de tramites) | Medios de consulta armonizados | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 31 de mayo de 2024
| Fortalecer el conocimiento del personal de ventanilla única ambiental en los diferentes procedimientos internos de la Corporacion. | Listas de asistencia del personal capacitado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de junio de 2024
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Formular y ejecutar planes de mejora de acuerdo a las acciones u omisiones identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la política de servicio al ciudadano como resultado de la aplicación del autodiagnostico. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de agosto de 2024
| Elaborar y presentar informe sobre las recomendaciones resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción, que incluya el plan de mejoramiento. | Informe socializado | Líder Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al usuario | 2024-02-01 | 30 de diciembre de 2024
VERSION | FECHA APROBACION | ELABORADO | DESCRIPCION DEL CAMBIO | APROBADO
V1 | Acta Nro 1 del 2024 | Luisa Fernanda Rodas Hernandez | Creación del documento | Comité Interistitucional de Gestión y Desempeño

## alcance
Objetivo
La estrategia de servicio al ciudadano de CORPOCALDAS es un instrumento de planeación que tiene como objetivo garantizar el acceso oportuno a la información, servicios y trámites a los grupos de interés-valor, y atender de manera eficiente, con integridad y con calidad los requerimientos, a través de distintos canales de atención. Es por ello, que para este plan estratégico se elabora inicialmente un diagnóstico de la situación actual, con la finalidad de identificar las problemática central, las necesidades y componentes del servicio que deben fortalecerse; y a partir de este diagnóstico, formular y establecer objetivos de carácter prioritario en un horizonte a corto y mediano plazo que permita priorizar las acciones de mejora y focalizar adecuadamente los procesos de gestión en la consecución de resultados con los que garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas los grupos de interés-valor. Por lo tanto, se requiere diseñar estrategias para realizar una efectiva gestión del servicio al ciudadano en CORPOCALDAS, con la finalidad de alcanzar un alto nivel de percepción de satisfacción de la ciudadanía, que resulta no sólo del cumplimiento de los requisitos y condiciones del servicio, sino de la calidad de la atención con sus protocolos según el grupo grupos de interés-valor de que se trate.
Alcance
La estrategia de atención al ciudadano en CORPOCALDAS se extiende a todos los funcionarios responsables del desarrollo de actividades dirigidas a garantizar el acceso oportuno a información, servicios y trámites para los grupos de interés. Su propósito es abordar las solicitudes de manera eficiente, íntegra y con calidad, utilizando diversos canales de atención. Se espera que la entidad fomente una cultura de servicio a la ciudadanía que refuerce los procesos y procedimientos para la atención de solicitudes, entrega de bienes y servicios, y acceso a la información.