## SST
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  |  | VERSIÓN: 03 | [27 empty] | Pagina 1 de 1 | [21 empty] | CÓDIGO: DH-SS-FR-015
AÑO DE VIGENCIA | 2024 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO DEL SGSST- LINEAMIENTO | PLAN / PROG / SISTEMA / PROC | ACTIVIDADES | RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | EJECUTADA | PLANEADA | CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA | RESPONSABLE | RECURSOS
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Objetivo 1 Cumplir los requisitos legales vigentes y demás suscritos por la entidad, aplicables a la actividad económica en materia de Riesgos Laborales. | DH-SS-FR-021 MATRIZ LEGAL | Actualización de Matriz de Requisitos Legales y normograma en el SGI de Requisitos legales | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse mensualmente cuando el gobierno nacional , el Ministerio del Trabajo y demas entidades que reglamentan todo lo correspondiente a la seguridad en el Trabajo del pais, no expidan, actualicen y publiquen normas, circulares y demas pautas de obligatorio cumplimiento. | [51 empty] | 0 | 29 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S4
|  | Aplicación del autodiagnóstico Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 /Reporte ARL y Ministerio de Tabajo Diciembre: ARL periodo vigente Febrero: estandares de periodo 2023 | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si la normatividad legal colombiana deroga la norma en mencion o la modifica. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S1; DICIEMBRE S1
|  | * Validar recurso financiero de la vigencia 2024 con el Plan Anual de Adquisiciones. * Solicitar los Recursos Financieros para implementar el SG SST de la vigencia 2025 | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la autorizacion y aprobacion por la alta dirección y el comité de gestion de desempeño. 2. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse al no contar con el RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3; OCTUBRE S1
|  | Actualización y/o revisión anual de la política de SG-SST con la participación del COPASST. Incluir:Prevención del acoso, spa y tabaco Teletrabajo PESV | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con quórum en la reunion del COPASST para la revision de la politica. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no ser aprobada por el comité de gestion y desarrollo de los posibles cambios que esta pueda tener. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST ,COPASST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST- | bar: NOVIEMBRE S1
|  | Actualización y/o revisión de la Resolución . 2023 - 1471 Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 2022-1185 (19 de julio) Reglamento de Higiene y Seguridad industrial" | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se cuenta con la aprobacion y fima del director de la entidad de los cambios que puedan surgir en la misma. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no es informada el subproceos de SST de los cambios de sedes, procesos, infrastructura, actividades, riesgos en la entidad y en el cumplimiento de la misionalidad de la misma, | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S3
|  | Establecer el plan de capacitación con el apoyo del COPASST para la vigencia 2024 | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con quórum en la reunion del COPASST para la aprobacion del plan de capacitaciones propuesto por el lider del SST | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST - COPASST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S1
|  | Verificar el cumplimiento del plan de capacitación anual | 1. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse al no contar con las listas de asistencia d elos participantes y la validacion de la participacion de los funcioanrios, contratistas, aprendices y personal de interes, que hayan realizado las capacitaciones planedas y ejecutadas. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S2; OCTUBRE S1
|  | Revisión de la caracterización de la accidentalidad y seguimiento de acciones de mejoramiento. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando no se presenten accidentes de trabajo en la entidad y cuando no se cuenten con acciones de mejora por cumplir. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST- COPASST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S4; JULIO S3; NOVIEMBRE S4
|  | Actualización de Matriz de Elementos de Protección Personal y Colectivas con soporte técnico y certificaciones. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con la actualziacion de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en donde implique EPP - contratos como: Compra de equipos para el desarrollo de actividades en alturas y confinados (Escaleras, andamios, equipos contra caidas). y Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. 2. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse al no contar con el RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. 3. Esta actividad esta riesgo de no ejecutarse al no contar con las fichas tecnicas de los EPP suministrados a la entidad. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3
|  | Solicitud de informe sobre la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST en cumplimiento de la normatividad legal vigente. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el cumplimiento de la normatividad Resolución 2013 de 1986, Decreto 1072 de 2015 por el COPASST para que comuniquen la informacion de las diferentes gestiones, resultados y reuniones de ellos mismos. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JUNIO S4; NOVIEMBRE S1
|  | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Socializacion de: * Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. * Funciones y responsabilidades. * Objetivos del SST. * Protocolo de reporte de accidentes de trabajo, condiciones de salud y condiciones inseguras * Identificacion y prevencion de Peligros y Riesgos * Plan de Emergencia. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se cuenta con la autorizacion de los lideres de cada subdireccion y jfes de oficina para que el grupo que lideran pueda paticipar de dicha reunion. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se cuenta con la participacion de los funcioanrios, contratistas, aprendices y demas paretes d einteres en la estrategia para la inducción e inducción. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S5; AGOSTO S5
Objetivo 2 Identificar y caracterizar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para su mitigación. | CUMPLIMIENTO LEGAL | Revisión y/o actualización de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles con la participación de los funcionarios. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, cuando no se cuente con el presupuesto para implementar las medidas de control como son las de eliminacion, sustitucion, adminsitrativas y de EPP que requieran presupuesto fiananciero, o sea, la ejecusion de los contratos contratos como: Compra de equipos para el desarrollo de actividades en alturas y confinados (Escaleras, andamios, equipos contra caidas). y Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la participacion de los funcionarios, contratistas y aprendices en el diligenciamiento de la encuesta de identificacion de peligros de las tareas que realizan para determinar los riesgos y peligros a los que se exponen. | [51 empty] | 0 | 2 | 0 | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
Objetivo 8 Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-PR-003 PROCEDIMIENTO VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | Revisión y/o actualización de profesiograma | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, cuando no se cuente con la actualizacion de la Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de contrales d ecada activiad que realzian los funcioanrios y sus riesgos y peligros de expocision. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con ldel manual de funciones en su ultima version de los funcionarios de la Corporacion 3. Esta Actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el profesional . Medico laboral especialista en seguridad y salud en el trabajo para la revision y actualizacion del proceso en mension | [51 empty] | 0 | 28 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S1
|  | Revisión y/o actualización de la Nomina de Expuestos (Biológico, Vial, Alturas, Químico) | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, cuando no se cuente con la actualizacion de la Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de contrales de cada actividad que realizan los funcionarios, contratistas, aprendices y demas personas de interes. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: AGOSTO S5
|  | Seguimiento y registro de los resultados de las valoraciones medicas ocupacionales: ingreso - periódicos post-incapacidad - por cambio de cargo por reintegro - de retiro | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con la actualizacion del profesiograma. 3, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse al no contar con el RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
|  | Actualizar el DH-SS-PR-01. Procedimiento de reintegro, seguimiento de recomendaciones médicas yo rehabilitación V2 de acuerdo (Resolución 3050 de 2022) | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con la asesoria y revision de un medico laboral. 3. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarese, si no se cuenta con la informacion actuallizada en cuanto a las restricciones y recomendaciones medicas laborales | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; MAYO S2; SEPTIEMBRE S3
|  | Mesas de seguimiento a casos especiales con (Casos de origen común y laboral). | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el acompañamiento de un medico laboral y/o especialista competente a los diganosticos, recomendaciones y/o restricciones medicas laborales. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3; MAYO S3; AGOSTO S3; NOVIEMBRE S3
|  | Revisión y/o actualización del perfil sociodemográfico. (edad, sexo, escolaridad, estado civil) | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se cuenta con la participacion de todos los funcioanrios, contratistas y aprendices de la entidad para el sumisnitro de la informacion. 2.. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse, cuando la secretaria general no suministre la informacion de los contratistas de prestacion de servicio que inicien contrato con la entidad. 3. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, cuando el proceso de Gestion para el Desarrollo Humano no informe al subproceso de SST del personal de planta que ingresa a la entidad | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S2; ABRIL S2; JULIO S2; OCTUBRE S2; DICIEMBRE S4
|  | Validar que la custodia de las historias clínicas estén a cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S4; SEPTIEMBRE S4
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-005 PROGRAMA INSPECCIONES | Revision y/o actualizacion del DH-SS- DA-005 Programa de inspecciones V3 | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se cuenta con el acceso a la información en el ONE DRIVE, donde reposa dicho programa. | [51 empty] | 0 | 24 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ABRIL S3
|  | Inspección de Herramientas mecanicas y manuales | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si la entidad no cuenta con herramientas manuales y mecanicas para inspeccionar. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ABRIL S3
|  | Inspeccion de zonas de trabajo para validar la viabilidad de diseño e implementacion de programas, planes y/o procedimientos relacionados con las actividades de alto riesgo. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con enfasis en tareas de alto riego se actualiza, se deroga o cambia. 2. Esta actividad esta en Riesgo de no ejecutarse se el personal competente del subproceso de SST y especialistas relacionadas a las activdades de alto riesgo, no pueden desplazarse a las areas de trabajo para la realizacion de la inspección. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ABRIL S4
|  | Inspección a Botiquines de piso y portsatiles | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupuesto para la Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. ya que alli se contemplan los elementos para reponer los botiquines de emergencia. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S5; JUNIO S3; SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
|  | Inspeccion de DEA | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupuesto para la Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. ya que alli se contemplan los elementos para reponer los botiquines de emergencia. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | bar: ENERO S3; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3
|  | Inspección de seguridad y orden y aseo áreas de trabajo Manizales con acompañamiento del COPASST. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si le permiren al Subproceso de Seguridad y salud en el trabajo y/o al COPASST, el acceso a las areas, sedesy/o puestos de trabajo donde se realizara la inspeccion | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JULIO S1
|  | Inspección y/o seguimiento a las medidas de intervención de las Inspecciones de seguridad y orden y aseo oficinas municipios. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se autorioza el desplazamiento a las sedes de los municipios que requieran hacer seguimiento a las medidas de intervencion. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: AGOSTO S4
|  | Inspección de seguridad y orden y aseo CAVRs Victoria, Montelindo. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se autorioza el desplazamiento a las sedes de los municipios que requieran hacer seguimiento a las medidas de intervencion. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; JUNIO S1
|  | Inspección de seguridad reservas Torre IV, la Gloria y Flora. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si no se autorioza el desplazamiento a las sedes de los municipios que requieran hacer seguimiento a las medidas de intervencion. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JULIO S4
Objetivo 8 Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-006 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO BIOLOGICO | Actualización base de datos vacunación. Teniendo en cuenta jornadas programadas. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, sino se cuenta con el recurso financiero para Contratar el suministro y aplicación de vacunas de anti-rábica, Hepatitis B e influenza sepa 2024 para los funcionarios de la entidad. CUENTA CON PRECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [51 empty] | 0 | 3 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4
|  | Revisión y/o actualización del DH-SS-DA-006 Programa de prevencion y control del riesgo biologico y las medidas de bioseguridad para la prevencion de Zoonosis en los procesos de funa silvestre | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si se identifica por medio de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, que no se cuentra con el peligro Biologico que pueda afectar la salud y la seguridad a los funcionarios, contratistas y aprendices. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ABRIL S1
|  | Inspección de seguimiento a la adherencia a las normas de Bioseguridad CAVRs | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con la autorizacion de los lideres de los procesos en donde los funcionarios que se exponen a este riesgo biologico para contar con el tiempo y espacio para realizar las inspeccion, socialziacion y capacitacion IN SITU locativos y de las personas de estas normas de bioseguridad. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, sino se cuenta con el recurso financiero para Contratar el suministro y aplicación de vacunas Y EPP para los funcionarios de la entidad. CUENTA CON PRECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: OCTUBRE S4
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-017 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS | Creacion de hojas de vida de los equipos de proteccion contra caidas nuevos | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con Compra de equipos para el desarrollo de actividades en alturas y confinados (Escaleras, andamios, equipos contra caidas), el Cursos y reentrenamientos en trabajo en alturas y espacios confinados y elemetos de proteccion personal- RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. CUENTA CON PRESUPUESTO 2023. 3. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el apoyo de los lideres de cada subdirección y jefes de area donde se tenga identificado el peligro alturas para la socialización el programa.. | [51 empty] | 0 | 6 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S5
Inventario, entrega y asignación de los equipos de proteccion contra caidas (EPPCC) a la sedes de la entidad. | bar: MARZO S1
Inspección de seguridad con el fin de identificar las condiciones de riesgo (Alturas) y porponer acciones correctivas y preventivas para minimizar la porbabilidad de accidentalidad. | bar: FEBRERO S4; JULIO S1
|  | Actualizacion del programa de prevencion y proteccion contra caidas en alturas | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JULIO S4
|  | Inpección para los equipos para trabajo seguro en alturas por persona competente | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con Compra de equipos para el desarrollo de actividades en alturas y confinados (Escaleras, andamios, equipos contra caidas), el Cursos y reentrenamientos en trabajo en alturas y espacios confinados y elemetos de proteccion personal- RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades, memorando 2023-II-00030564. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JUNIO S4
Objetivo 8 Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-007 PROGRAMA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Actualizar Programa de desorrdenes musculoesqueleticos | 1. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse si no se cuenta con la participacion de los funcionarios, contratistas y aprendices en las inspecciones ergonomicas. 3.. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse por el no diligenciamiento de los funcionarios con el sintomatologia musculo esqueletico | [51 empty] | 0 | 17 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S1
|  | Seguimiento al programa de prevención riesgo biomecánico (Casos e indicadores) | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S2
|  | Actualización de encuesta DH-SS-FR-024 Cuestionario Nórdico Musculo esquelético extendido. | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; JULIO S4; NOVIEMBRE S4
|  | Seguimiento a informe de Inspección ergonómica puestos de trabajo. | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S4 to JUNIO S1
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-015 PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | Revisión y/o actualización del DH-SS-DA-015 Programa de manejo Seguro de Sustancias Químicas | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse si se identifica por medio de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, que no se cuentra con el peligro Quimico que pueda afectar la salud y la seguridad a los funcionarios, contratistas y aprendices. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, si no se cuenta con el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio. +D47. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con las fichas tecnicas y hojas de seguridad de las sustancias quimicas segun el inventario 5. La actividad de mediciones ambientales, esta en riesgo de no ejecutarse si la programacion de la ARL POSITIVA no incluye y/o cumple la medicion con sus laboratorios certificados. | [51 empty] | 0 | 9 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: AGOSTO S5
|  | Actualización inventario de sustancias químicas con hojas de seguridad. | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S4 to MARZO S5
|  | Actualización Matrices de compatibilidad | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S4
|  | Inspección en el almacenamiento de químicos CAVRs Victoria, Montelindo y Flora. Torre IV y la Gloria | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JUNIO S1; JULIO S4
|  | Ejecutar las mediciones ambientales aplicables a los riesgos higiénicos a los que se encuentran expuestos los funcionarios y contratistas. (Químicos) | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S5
Objetivo 4 Diseñar e implementar estrategias que concienticen a los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional- CORPOCALDAS para desarrollar condiciones seguras de movilidad. | DH-SS-DA-002 PLAN ESTRATEGICO DE SERIDAD VIAL - PESV. | Revisión y actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial. (Resolución de 40595 de 2022) | 1., Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse si no se cuenta con el apoyo de la alta direccion para aprobar y firmar lla actualizacion PESV 2, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse si no se cuenta con la participacion de los funcionarios para la inspeccion preoperacional de los vehiculos. 3.Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupuesto para la Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. ya que alli se contamplan los elementos paradotar a los funcionarios expuestos los EPP correspondientes RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 | [51 empty] | 0 | 13 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3; AGOSTO S5
Simulacro vial | bar: JULIO S2
|  | Semana de la seguridad vial | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JULIO S2; OCTUBRE S4
Veritifcación en el SIMIT esta comparendos de la nomina de expuestos en el PESV | bar: ENERO S4; ABRIL S4; JULIO S3
|  | Verificacion de las inspecciones pre operacionales a vehículos | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S4; ABRIL S3; JULIO S3; OCTUBRE S3; DICIEMBRE S3
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-022 PROGRAMA RIESGO PUBLICO | Actualizar y socializaer el DH-SS-DA-022 PROGRAMA RIESGO PUBLICO y sus anexos | 1, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse si no se cuenta con el apoyo de la alta direccion para implementar el PROGRAMA DE RIESGO PUBLICO. 2, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse si no se cuenta con la participacion de los funcionarios en aplicar lo establecido en el programa de riesgo publico y reportar casos de riesgo publico. | bar: FEBRERO S4; MAYO S3
Objetivo 5 Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación en riesgos laborales, requisitos contractuales y normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo, de los contratistas y subcontratistas. | DH-SS-DA-014 MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | Actualización del DH-SS-DA-014 Manual de Normas de Seguridad para Contratistas y Subcontratistas. Con anexo del procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | 1. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse, si la normatividad legal colombiana cambia, deroga y/o actualiza la normas legales vigentes en materia de seguridad relacionada con los contratistas. 2. Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse, si no se cuenta con el apoyo delprofesional de bienes y suministrospara aportar su conocimiento en le desarrollo del procedimiento de identificacion y evaluacion de las especificaciones de SST y de las compras y adquisiciones de productos y servicios. | [51 empty] | 0 | 13 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S4; OCTUBRE S4
|  | Afiliación de contratistas a la ARL de contratos de prestación de servicios e inducción. | 1, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse, cuando al subproceso de seguridad y salud en el trabajo no llegue la informacion por parte de los supervisores de contratos y la secretaria general de los contratistas de prestacion de servicios que firmen contrato con la entidad, | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S2; ABRIL S2; JUNIO S3; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S3; NOVIEMBRE S2
|  | Verificación de inducción a contratistas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1, Esta actividad esta en riesgo de ejecutarse, cuando al subproceso de seguridad y salud en el trabajo no llegue la informacion por parte de los supervisores de contratos y la secretaria general de los contratistas de prestacion de servicios que firmen contrato con la entidad, | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; ABRIL S4; JULIO S3; OCTUBRE S2; DICIEMBRE S2
Objetivo 8 Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-010 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL | Socializacion e intervención del plan de intervención de lo resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial aplicada en el año 2023 | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la contratación del profesional en psicologia especialista en SST. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar el presupuesto en viaticos para el traslado a las sedes de la entidad ejecuat rlas recomendaciones del especialista, asi como la autorizacion por los jefes inmeditaos para dicho desplazamiento. 3. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la autorizacion por parte d elos lideres de cada subdireccion para sumisnitrar el tiempo y espacion para la participacion de los funcionarios en el plan de intervención. 4. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse sino se cuenta con la participacion de funcionarios, contratistas, aprendices y personal de interes. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ABRIL S3 to ABRIL S4; AGOSTO S4; NOVIEMBRE S4
|  | Seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial (Casos e indicadores). | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la contratación del profesional en psicologia especialista en SST. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S4
|  | Revisar y/o actualizar e implementar Programa de prevención de sustancia psicoactivas y tabaco. | [55 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S4
|  | Acompañamiento al comité de convivencia laboral, asi, como el apoyo en la realizacion de los informes trimestrales e informe final. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, al no contar con la contratación del profesional en psicologia especialista en SST. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3; MAYO S3; AGOSTO S3; NOVIEMBRE S3
Implementación del Programa de prevención fatiga laboral. | bar: FEBRERO S3; JUNIO S4
|  | Elecciones del Comité de Convivencia Laboral 2025 - 2027 | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con la participacion de los funcionarios y director general. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: DICIEMBRE S1
Objetivo 6 Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. | DH-SS-DA-016 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | Semana de la Salud y Seguridad (Control tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) promoción y prevención. | 1, Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con la participacion de proveedores y especialistas programados por el subproceso de Seguridad y Salud enel Trabajo SST de la ARL afialiada con la entidad, EPS, Intermediarios de Seguros, entre otros. | [51 empty] | 0 | 2 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: SEPTIEMBRE S2
|  | Revision y/o Actualización del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el informe de condiciones de salud expedido por el proveedor que este ejecuntado el contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio y deportivos. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564, como lo exige la ley. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: AGOSTO S1
Objetivo 6 Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. | DH-SS-DA-008 PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN LAS ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | Actualización y socialización del Programa integral para el cuidado de la salud en las actividades físicas, recreativas y deportivas. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecución al no contar con la participacion en la soclialziacion y el cumplimiento de los funcioanrios, contratistas y aprendices participantes de las diferentes disciplinas deportivas. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando el subproceso de Biemestar contrata espacios deportivos, recreativos y culturales que no cumplan con el requerimiento del programa | [51 empty] | 0 | 2 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S1
|  | Programación de valoraciones deportivas a los funcionarios que integren las disciplinas en representacion d ela entidad. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupusto para la ejecucion del contrato de Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones diagnostica complementarias de laboratorio y deportivos - RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S3
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-009 PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | Revisar y/o actualizar el análisis de vulnerabilidad de cada sede de la entidad, cuando aplique. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse sino se autorizan los desplazamientos a las sdes que requieren actulizacion de los analsisi de vulnerabilidad. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con la participación de los funcionarios que laboran en las sedes que cuentan con el analsis de vulnerabilidad | [51 empty] | 0 | 15 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MAYO S1
|  | Revisar y actualizar los PLANES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, cuando aplique. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse sino se autorizan los desplazamientos a las sedes que requieren actulizacion de los planes de emergencia. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con la participación de los funcionarios que laboran en las sedes que cuentan con planes de emergencia. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: JULIO S2
|  | Inspección a equipos de emergencia, rutas de evacuación de las diferentes sedes. de Corpocaldas. | 1. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el reporte mensual de inspeccion de los extintores de las diferentes sedes y pisos de la entidad, y el reporte cada 6 meses de los botiquines. 2. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupuesto para la Compra de Elementos de Protección Personal, industrial y de seguridad como medida preventiva a los riesgos que están expuestos los funcionarios de la Corporación. ya que alli se contamplan los elementos para reponer los botiquines de emergencia. RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 3. Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con el presupuesto para la Compra de elementos, recarga de extintores, bases, señalización y mantenimiento en caso de requerirse. para reponer los botiquines de emergencia - RECURSOS PARA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÒDIGO: DH-SS-FR-052 en donde se establece los recursos para la ejecición de actividades correspondientes. memorando 2023-II-00030564 | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S2; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4
|  | Planeación,del simulacro (Manizales y Municipios CAVRs Montelindo, CRFSOC Victoria, Torreo IV, La gloria) | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando el personal de las sedes relacionadas en la actividad, no participen activamente de la planeacion y ejecucion del simulacro. Recordando que es obligacion la ejecucion y participacion de la actividad. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: SEPTIEMBRE S2
|  | Planeación, ejecución y evaluación del simulacro (Laboratorio) | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando el personal de las sedes relacionadas en la actividad, no participen activamente de la planeacion y ejecucion del simulacro. Recordando que es obligacion la ejecucion y participacion de la actividad. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S1
|  | Ejecucion y evaluacion del simulacro (Manizales y Municipios CAVRs Montelindo, CRFSOC Victoria, Torreo IV, La gloria) | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando el personal de las sedes relacionadas en la actividad, no participen activamente de la planeacion y ejecucion del simulacro. Recordando que es obligacion la ejecucion y participacion de la actividad. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: OCTUBRE S1
|  | Ejecucion de las actividades del Plan de Ayuda Mutua. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando la adminsitracion del Edificio Atlas no participe de las reuniones convocadas para planear conjuntamente la atencion de emergencias, asi mismo, las empresas aledañas a las difrentes sedes de la entidad en el departamento | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; ABRIL S4; JUNIO S4; AGOSTO S5; OCTUBRE S4; DICIEMBRE S4
Objetivo 7 Realizar seguimiento a la adecuación, desempeño y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | DH-SS-FR-016 MATRIZ DE MEJORAMIENTO DH-SS-FR-051 MATRIZ DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualización de Indicadores del SG-SST. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando no se cuente con los informes de los espsecialisats para la alimentacion de indicadores de los SVE, ademas, cuando el subproceso de nomina no suministre la informacion de ausentismo por inacapcidades medicas. | [51 empty] | 0 | 22 | 0% | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
|  | Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, ARL, Revisión por la dirección, Investigaciones, etc. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con prespuesto para implementar medidas preventivas y correctivas recomendadas por entes de control, adicional, cuando estas no sean aceptadas por la alta direccion de la entidad | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4; MARZO S4; MAYO S4; JULIO S4; SEPTIEMBRE S4; NOVIEMBRE S4
|  | Realizar la Rendición de Cuentas del SGSST y la Revisión por Dirección (COPASST, CCL, Funcionarios). | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse al no contar con programacion deagenda y de reunion con el director de la entidad para la ejecucion de la actividad. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: MARZO S2
|  | Seguimiento a contratistas frente al SGSST | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse cuando los superivsores de los contratos no suministren la informacion de los contratistas para la concertacion de reuniones y seguimiento de actividades en relacion al SGSST | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: AGOSTO S3 to AGOSTO S4
|  | Auditoría al SGSST con la planificación del COPASST. | Esta actividad esta en riesgo de no ejecutarse, cuando la entidad no cuente con auditor certificado para la realizacion de la auditoria en el SGSST. | [54 empty] | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador y Profesional en SST Locativos: Oficina de SST TICS: Computador, internet, impresora. Financieros: Asignados por la entidad Externos: Asesora ARL en SGSST | bar: NOVIEMBRE S2
|  |  |  | 9 |  |  |  | 27 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ENERO S1: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  |  |  | CONSOLIDADO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO | [54 empty] | 0 | 185 |  | META 90% | 0% | bar: ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
Fecha de elaboración | 02 – 01 - 2023
| Germán Alonso Páez Olaya |  |  | MARZO S3: José Jesús Díaz Corrales; SEPTIEMBRE S2: Lorena Gaviria Pulido
| Director General |  |  | MARZO S3: Profesional Especialziado - Jefe de personal; SEPTIEMBRE S2: Profesional Especializado - Lider SST

## SEGUIMIENTOS
ACTIVIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR | OBSERVACIONES | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO

## COPASST 2021 (hidden)
Comité Paritaro Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
VIGENCIA 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Reunión de empalme COPASST y socialización de funciones y responsabilidades al COPASST 2020-2022. TEMAS: 1. Resultados de Estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 aplicada en el mes de diciembre 2021. 2. Plan de Trabajo Anual 2021 3. Plan de Capacitaciones 2021 4. Estadísticas de Accidentalidad corte 31/12/2020 5. Plan de Trabajo COPASST 2021 Propositos y varios
1. Asistencia a lanzamiento FORMAR 2021 2. Analisis Accidentes de trabajo. Propositos y varios
1. Actualización y/o revisión anual de la politica de Seguirdad y Salud en el Trabajo. 2. Rendicón de cuentas 3. Analisis Accidentes de trabajo 4. Investigación AT 5. Propositos y varios
Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
1. Planeación semana de la salud. 2. Analisis Accidentes de trabajo 3. Investigación AT 4. Propositos y varios
1. Acompañamiento Semana de la Salud y Seguridad 2. Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT 3. Propositos y varios.
Capacitación Inspecciones de seguridad Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Realización de Inspección de seguridad laboratorio de agua, suelo y aire con elaboración de informe. Inspección de seguridad edificio altas Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Acompañamiento en auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Seguimiento AT 2020 - 2021 en matriz de mejoramiento continuo. Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Socialización indicadores de AT Analisis Accidentes de trabajo. Asistencia a cierre FORMAR 2021 Investigación AT Propositos y varios.
ELECCIÓNES COPASST 2022 - 2024

## Brigada de emergencia 2021 (hidden)
Brigada de Emergencias Contra incendios - Evacuación - Primeros auxilios - Rescate - Grupo PRIMAP
VIGENCIA 2021 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | PERSONA RESPONSABLE
Capacitación primeros auxilios – signos vitales y enfermedades de aparición súbita | ABR: 21; SEP: 24 | Líder SST y Asesor de prevención
Capacitación control de incendios. | JUN: 16; OCT: 20 | Líder SST, Bomberos y Asesor de prevención
Campaña socialización protocolos de respuesta a emergencias. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa socializando los procedimientos de respuesta, incluyendo procedimiento de evacuación, como parte de la preparación del Simulacro de Evacuación y Respuesta a Emergencias. | OCT: 20; NOV: 20 | Líder SST, brigada de emergencias y asesor de prevencion
Planeación de las actividades 2020. | ENE: 29 | Lider SST
Capacitación reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático (DEA). | FEB: 18 | Líder SST y BYR
Campaña RCP. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa dictando charlas cortas, teórico prácticas, sobre RCP. | MAR: 17 | Brigada de Emergencias, lides SST Asesor de Prevención Emergencias y BYR
Capacitación primeros auxilios – vendajes, inmovilizaciones, empaquetamiento y traslado de lesionados. | MAY: 19 | Líder SST y Asesor de prevención
Campaña uso de extintores. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa dictando charlas cortas sobre tipos de fuego, tipos de extintores y uso de extintores portátiles. | JUL: 21 | Líder SST, brigada de emergencias y asesor de prevención
Capacitación primeros auxilios psicológicos. | AGO: 18 | Psicologa Safari
Capacitación percepción del riesgo. | SEP: 22 | Psicóloga Safari
Encuentro de brigadas de emergencia SEMANA DE LA PREVENCIÓN MANIZALES | [11 empty] | Programado por ALCALDÍA DE MANIZALES- pendiente fecha por DEFINIR | bar: OCT
Encuentro de brigadas de emergencia Empresarial | [11 empty] | Programado por COLMENA SEGUROS - pendiente fecha por DEFINIR | bar: NOV
Capacitación inspecciones de seguridad y recursos para emergencias. Se presentará a los brigadistas la metodología de inspecciones de seguridad que se aplica en la empresa, procurando que identifiquen y reporten de manera adecuada actos y condiciones inseguras que se presenten en su área de trabajo. Se presentará la manera correcta de inspeccionar recursos para emergencias (rutas de evacuación, botiquines, extintores, etc.) con que cuenta la empresa. | NOV: 17 | Líder SST y Asesor de prevención
Diseño y preparación de estrategia grupo PRIMAP
[12 empty] | CAPACITACION GRUPO PRIMAP | Presentar a los integrantes del grupo PRIMAP de la entidad los conceptos basicos para una primera respuesta a emergencias que involucren sustancias quimicas. Lugar: Piso 13 | 0% | Grupo PRIMAP | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna
[12 empty] | CAPACITACION GRUPO PRIMAP | Presentar a los integrantes del grupo PRIMAP de la entidad los conceptos basicos para una primera respuesta a emergencias que involucren sustancias quimicas. Lugar: Piso 13 | 0% | Grupo PRIMAP | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna

## Co Convivencial Laboral 2021 (hidden)
Comité de Convivencia Laboral
VIGENCIA 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ELECCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021 - 2023

## COE 2021 (hidden)
COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS
VIGENCIA 2021 | Objetivo | Fecha | Cumplimiento | Responsable
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS | Socializar al Comité de Emergencias los componentes del Plan de Emergencias de la Corporación y ajustarlos a las necesidades identificadas. |  | 0% | Seguridad y salud en el trabajo
SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | Presentar a los miembros de la entidad los conceptos basicos para la adminsitracion de recursos durante una situacion de emergencia tomando como base la metodologia del Sistema Comando de Incidentes. |  | 0% | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna

## OBJ SGSST
OBJETIVOS DEL SGSST
Objetivo 1 Cumplir los requisitos legales vigentes y demás suscritos por la entidad, aplicables a la actividad económica en materia de Riesgos Laborales.
Objetivo 2 Identificar y caracterizar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para su mitigación.
Objetivo 3 Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados.
Objetivo 4 Diseñar e implementar estrategias que concienticen a los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional- CORPOCALDAS para desarrollar condiciones seguras de movilidad.
Objetivo 5 Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación en riesgos laborales, requisitos contractuales y normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo, de los contratistas y subcontratistas.
Objetivo 6 Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores.
Objetivo 7 Realizar seguimiento a la adecuación, desempeño y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo 8 Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo.

## CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | OBSERVACIONES | VERSIÓN
2020-01-03 | Elaboración del formato Plan Anual de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo | 1
2023-01-26 | se cambia el nombre de OBJETIVO DEL SGSST- LINEAMIENTO, por el nombre de OBJETIVOS TACTICOS DEL SGSST | 2
Se adiciona columna en el cual se relacioaran los RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN - los uqe limitan el cumplimiento de la actividad
2024-01-02 | Se cambia el nombre del documento, por el PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Se cabia ne la seccion de Planes y programas en: 1. CUMPLIMIENTO LEGAL por DH-SS-FR-021 MATRIZ LEGAL 2. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGSST POR DH-SS-FR-016 MATRIZ DE MEJORAMIENTO DH-SS-FR-051 MATRIZ DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 3