## PLAN DE TRANSICIÓN 2025_V2
CRONOGRAMA DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA VIGENCIA 2025 (Ajustado al Decreto 1122 DE 2024)
ETAPA | No | ACCION | CRITERIOS/ESTANDAR | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE
PLANEACIÓN | 1 | Realizar análisis del Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico | * Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico | Subdireccion de Planificación Ambiental del Territorio | bar: CRONOGRAMA FEB
| 2 | Definir y convovar al equipo de trabajo interno para participar en la construcción del programa de transparencia y ética publica | * Estructura de las Líneas de defensa | Subdirector PAT | bar: CRONOGRAMA MAR
| 3 | Revisar el Decreto 1122 de 2024, anexo técnico y el Programas de Transparencia y Ética Publica de la vigencia 2024 con el equipo de trabajo y socializar el cronograma de trabajo | *Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico *Programas de Transparencia y Ética Publica 2024 | Subdirector PAT Equipo de trabajo | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR
FORMULACION | 4 | Formular el componente transversal del programa de transparencia y Etica Publica según estructura establecida en el anexo técnico | Anexo técnico programas de transparencia y ética publica | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| 4.1 | Realizar la declaración | Ley 2016 del 2020, la declaración debe partir de un proceso de construcción colaborativa, dejando evidencia de la participación (Pág. 18, 19) | Líder de Gestión para el Desarrollo Humana, lider mejora continua y Jefe de control interno | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| 4.2 | Definir los objetivos | SMART (Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un horizonte de tiempo) | Lider mejora continua y Jefe de control interno | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| 4.3 | Determinar el alcance | Articulado con la líneas de defensa de la entidad | Lider mejora continua y Jefe de control interno | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| 4.4 | Determinar la planeación | Art. 73 de le Ley 1474 de 2011, modificado por el Art. 31 de la Ley 2195 del 2022 | Coordinadora de planeación institucional y lider mejora continua | bar: CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL
| 5 | Definir el componente programatico de la estrategia institucional para la lucha contra la corrupción |  | Equipo de trabajo
| 5.1 | a) Definir los elementos del componente: Gestión del riesgo | * Riesgos para la integridad publica * Canales de denuncia * Riesgos de LATF/FPADM * Debida diligencia | Lider de mejora continua y Jefe de control interno
| 5.2 | b) Definir los elementos del componente: Redes y articulación | * Redes internas * Redes externas | Líder de Comunicaciones, Líder de Atención y Servicio al Ciudadano, Web master
| 5.3 | c) Definir los elementos del componente: Cultura de la legalidad y estado abierto | Acceso al información publica y transparencia Participación ciudadana y rendición de cuentas Integridad en el servicio publico | Web master, Lider de participación, Líder de Atención y Servicio al Ciudadano, Líder de Gestión Documental, Natalia Guevara
| 5.3 | d) Definir los elementos del componente: Iniciativas adicionales |  | Lider de mejora continua y Jefe de control interno, coordinadora de planeación institucional
| 5.4 | Asignar la administración, supervisión y monitoreo | * Identificar responsables * Definir procedimientos para monitorear el cumplimiento del programa * Incluir el papel de líneas de defensa y comité de gestión y desempeño. | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 5.5 | Fijar los reportes | * Definir informes internos y externos y periodicidad | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 5.6 | Establecer una estrategia de formación | * Considerar su inclusión en los programas de inducción y reinducción * La formación debe incluir todos los componente del programa | Lider de bienestar
| 5.7 | Establecer una estrategia de comunicación | * Establecer la estrategia de comunicación interna y externa | Líder de Comunicaciones
| 6 | Consolidación de documento preliminar del programa de transparencia y ética publica |  | Lider mejora continua | bar: CRONOGRAMA AGOS; CRONOGRAMA NOV
CONSULTA PARTICIPATIVA | 7 | Realizar escenarios de revisión y construcción participativa del programa de transparencia con los grupos de valor |  | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA NOV
| 8 | Publicación del documento para recolección observaciones y comentarios |  | Lider mejora continua | bar: CRONOGRAMA NOV
| 9 | Consolidación de documento final del programa de transparencia y ética publica |  | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica | bar: CRONOGRAMA NOV
APROBACION | 10 | Aprobación del programa de transparencia por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: CRONOGRAMA DIC
| 11 | Publicación en la pagina web de la Corporación |  | Lider mejora continua | bar: CRONOGRAMA DIC
EVALUACION | 12 | Evaluar el Programa de la vigencia |  | Equipo de trabajo frecuencia sermestral en el comité de gestion | bar: CRONOGRAMA ENE