## Hoja1
PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIONES 2023
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
Objetivo General Proceso de Comunicaciones: Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa que faciliten la interacción entre la Entidad, y entre esta y los grupos de interés
Misión: Contribuimos al desarrollo sostenible del territorio, a través de la conservación y uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente en el departamento de Caldas, mediante la aplicación de las normas y políticas ambientales, la modernización institucional y el fortalecimiento de la cultura del servicio hacia nuestros grupos de interés, con un talento humano comprometido y calificado.
Visión: Al 2031 Corpocaldas será el principal promotor del desarrollo sostenible del territorio para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Programa: Educación Ambiental
Subprograma: Gobernanza para la Gestión Ambiental
Proyecto: Comunicación para la Acción Ambiental Colaborativa
Objetivo del Proyecto | Objetivos específicos | Meta 2020 - 2023 | Meta 2023 | Tácticas | Responsables comunicaciones | Unidad | Público objeto | Responsable | Apoyo | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Indicadores | Meta | Corte 30 de marzo | Avance | Corte al 30 de junio | Avance
Trabajar hacia una cultura de la integridad en los grupos de interes | 1.- Difundir el codigo de integridad. 2. Apropiar el codigo de integridad en los servidores de la Corporación | 2023 | 1.-Desarrollar el programa de Ruta de la Felicidad con Integridad | 1. Charlas dirigidas a los servidores de las diferentes subdirecciones sobre las conductsa rectoras que hacen parte del Codigo de Integridad de la Corporación. 2. Realizar una cuña para emisora comunitaria sobre integridad. 3 realizar una presentaccion sobre el Codigo para todo el personal. 4.Promocion del codigo de integridad a traves de redes sociales. 5 Promocipón del Codigo de Integridad a traves del circuito cerrado de TV dispuesto en Atrención al usuario | Comunicaciones y el grupo interno de talento humano corporativo. | anual | Servidores y grupos de interes | Grupoo interno de Talento humano corporativo |  | Febrero de 2023 a diciembre de 2023 |  |  | 40% del personal | N/A |  | N/A
Contribuir en la transformación de conflictos ambientales que disminuyan las tensiones entre actores y que faciliten la construcción de consensos y acuerdos de gestión ambiental territorial. | Formular e implementar estrategias de comunicación para la apropiación del conocimiento del patrimonio natural | 100% de las estrategias de comunicación para la apropiación del patrimonio natural implementadas. | 100% de las estrategias de comunicación para la apropiación del patrimonio natural implementadas. | Realizar la versión XVI del Concurso de Fotografía Ambiental | Todo el equipo | 1 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre |  | 1 concurso de fotografía realizado | 0.25 | Se han sostenido varias reuniones con delegados del Grupo EPM para contemplar su vinculación en el Concurso de Fotografía. El propósito es ampliar la cobertura y posicionar el concurso. | 50 | Se continúa la alianza con Chec, el Concurso se realizará en el segundo semestre del año
|  |  |  | Liderar con el grupo de Educación la XVII Semana Ambiental | Todo el equipo | 1 | Público en general | Educación | Comunicaciones | Enero | Diciembre |  | XVII Semana Ambiental realizada | 0 |  | 0 | Segundo semestre del año
|  |  |  | Realizar Diálogos Ambientales o transmisiones de Corpocaldas sobre temas ambientales. | Todo el equipo | 15 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Marzo | Diciembre | No. de Diálogos Ambientales realizados/ No. Diálogos Ambientales programados*100 | 15 Diálogos Ambientales realizados | 13.3 | Se llevaron a cabo 2 transmisiones sobre temas ambientales: Programa Transforma tu huella, Inspiragua | 46.6 | se realizaron 7 en vivo
|  |  |  | Emitir códigos cívicos o mensajes institucionales | Todo el equipo | 4 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre | Productos audiovisuales realizados/ Productos audiovisuales programados | 4 códigos cívicos realizados y 2 emitidos. |  |  | 0
|  |  |  | Realizar campañas educomunicativas sobre efemérides ambientales para transmitirlas a través de los diferentes medios institucionales | Todo el equipo | 10 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | Efemérides ambientales conmemoradas/ Efemérides ambientales programadas | 10 efemérides ambientales compartidas | 30 | A través de estrategias de Educomunicación se celebraron las fechas; Día Mundial del Clima, Cuidado Palma de Cera y Dia Internacional de La Tierra | 100 | Llevamos 12 efemérides: En el primer semestre del año se celebraron las siguientes fechas ambientales: Día Mundial del Clima (26 de marzo), Cuidado Palma de Cera (1 de abril y siguientes), Día Internacional de La Tierra (22 de abril), Día del Reciclador y el Reciclaje (2 de marzo), Hora del Planeta (26 de marzo), Día Internacional de las Aves (9 de mayo), Día Mundial de las Abejas (20 de mayo), Día de la Afrocolombianidad (21 de mayo), Día Internacional de La Biodiversidad (22 de mayo), Día Mundial de la Bicicleta (3 de junio), Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día de las Tortugas Marinas (16 de junio).
|  |  |  | Conceptualizar y diseñar contenidos para infografías sobre trámites ambientales | Luza, Laura y Oscar | 3 | Usuarios | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | Infografías realizadas/Infografías programadas | 3 infografías sobre trámites ambientales | 1 | Infografía sobre trámites ambientales | 50 | Se adelanta la estrategia con los trámites de Concesiones, Vertimientos y Aprovechamientos Forestales
|  |  |  | Propiciar un espacio de conocimiento y sensibilización sobre el recurso hídrico | Todo el equipo | 1 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | Realizar la Semana de Agua | 1 Semana del Agua | 100 | Se realizó la Semana del Agua del 22 al 26 de marzo de 2022 | 100 | Semana del Agua
|  |  |  | Realizar una estrategia para promover el conocimiento de las áreas naturales protegidas de Caldas | Todo el equipo | 10 | Público en general | Comunicaciones |  | Enero | Diciembre | 10 Premier de los microdocumentales de la serie institucional Tesoros Ambientales de Caldas. | 10 premier en municipios de Caldas |  |  | 50
|  |  |  | Producir y difundir podcast o videos de la estrategia Historias Ambientales de mi tierra | Laura, Laura, Marcela y Raúl | 15 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre |  | 15 videos o podcast sobre Historias Ambientales de Mi Tierra. |  |  | 0
[14 empty] | 26.71 |  | 41.8
|  | 3 Estrategias de comunicación ambiental soportadas en TIC. | 1 estrategia de comunicación ambiental soportada en TIC. | 1 estrategia de comunicación soportada en TIC | ONG NATIVA | 1 | Público en general, habitantes de áreas naturales protegidas | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Diciembre | Diciembre |  | 1 estrategia de comunicación soportada en TIC | 10 | Se conceptualizó la estrategia para adelantar un libro sobre la Gestión del Riesgo en Caldas, con realidad aumentada. |  | Se avanza en el proceso de contratación
|  | Fortalecimiento de la Red Ambiental Colaborativa | Fortalecimiento de la Red Ambiental Colaborativa | Fase 3: Fortalecimiento de la Red Ambiental de Caldas | ONG NATIVA | 1 | Consejeros de cuenca, CIDEAM | Comunicaciones | Participación y Educación | Julio | Diciembre |  | Una red comunicativa para la acción colaborativa fortalecida | 10 | Se estructuró la fase III de la Red Ambiental de Caldas. |  | Se avanza en el proceso de contratación
[14 empty] | 10 |  | 30
| Implementar estrategias para mejorar la comunicación interna. | 35 Estrategias de comunicación organizacional y de relacionamiento. | 5 Estrategias de comunicación organizacional. | Implementar una estrategia de comunicación para difundir el Direccionamiento Estratégico (Una pausa con el director y promoción de la campaña institucional, #SoyCorpocaldas) | Todo el equipo | 1 | Público interno | Comunicaciones | Dirección general | Abril | Diciembre | No. de piezas sobre "Una pausa colaborativa" publicadas/ No. de piezas programadas | 10 piezas de Una pausa con el Director realizadas | 25 | Se ha adelantado la difusión de las actividades de Corpocaldas a través de los medios de comunicación interna establecidos. Además, se ha promovido la estrategia #Soy Corpocaldas | 50
|  |  |  | Posicionar la marca Corpocaldas 50 años | Todo el equipo | Permanente | Público interno | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Mayo | Diciembre |  | Marca de la entidad posicionada con el público interno | 25 | En los diferentes eventos y campañas se ha promovido la estrategia Corpocaldas 50 años. También se planeó la difusión del producto audiovisual 50 años Corpocaldas | 50
|  |  |  | Acompañar a las diferentes subdirecciones en temas de comunicación, durante el desarrollo de eventos y acciones institucionales. | Todo el equipo | Permanente | Público interno | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre |  | Subidrecciones acompañadas por el equipo de comunicación en eventos y acciones insitucionales | 25 | Desde el área de Comunicaciones se apoya de manera permanente las diferentes subdirecciones de Corpocaldas. | 50
|  |  |  | Apoyar la realización de la Semana de la Familia Corpocaldas. |  | 1 | Público interno | Comunicaciones | Grupo PIGA | Enero | Diciembre |  | Una semana de la Familia Corpocaldas apoyada | 0
|  |  |  | Alimentar los medios de comunicación interna (Actualízate, Corpocaldas en Línea, Te Informa, entre otras acciones). | Todo el equipo | Permanente | Público interno | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre |  | Medios de comunicación interna actualizados. | 25 | En este primer trimestre del año se ha difundido información institucional en los diferentes medios de comunicación interna | 50 | 40
| Facilitar la comunicación con diferentes públicos de interés |  | 5 estrategias de relacionamiento | Participar en los diferentes comités de Comunicaciones | Marcela | Permanente | Externo | Comunicaciones |  | Enero | Diciembre |  | Comités de comunicación acompañados | 25 | Se ha participado en los Comités de los cuales el área de comunicación hace parte. | 50
|  |  |  | Acompañar las Agendas Ganadera, Industrial y Aguacatera desde el componente comunicativo | Laura Noreña y Marcela | Permanente | Ganaderos, industriales, aguacateros y comunidad en general. | Comunicaciones | Comunicaciones | Enero | Diciembre |  | Procesos de comunicación en las agendas institucionales. | 25 | Se ha acompañado desde el componente comunicativo las agendas Aguacatera y Ganadera | 50
|  |  |  | Formular e implementar una estrategia para visibilizar los Negocios Verdes de Caldas | Laura | Permanente | Negocios Verdes | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre |  | Plan de Comunicaciones formulado y ejecutado. | 25 | Se definió la estrategia comunicativa de Negocios Verdes para 2023. Ya se inició su implementación. | 50
|  |  |  | Fortalecer el relacionamiento con los medios de comunicación | Todo el equipo | Permanente | Medios de comunicación | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre |  | Relacionamiento fortalecido con los medios de comunicación | 25 | Atendimos las solicitudes de información de los representantes de los medios de comunicación. | 50
|  |  |  | Formular e implementar una estrategias comunicativas con étnias. | Laura Arcila | Permanente | Comunidad Afrocaldense | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre | Estrategia de Comunicación Formulada | Estrategia de comunicación formulada e implementada | 25 | Se adelantaron reuniones de planeación para definir las acciones comunicativas a realizar en el 2023. | 50 | 50
[14 empty] | 22.5 |  | 45
| Fortalecer la imagen corporativa de la Autoridad Ambiental a través de la difusión de la gestión ambiental | 35 estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental | 10 Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental | Redactar y publicar Boletines de Prensa | Laura Noreña, Laura Arcila y Marcela | 50 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | Boletines de prensa publicados/ Boletínes de prensa planeados | 50 boletines de prensa publicados | 22.5 | Se redactaron 12 boletines de prensa: Manizales Más Biodiversa, Deslizamiento Centenario, Asamblea Corporativa, Recorrido obras Ptar, Propósitos Corpocaldas 2022, recorridos obras Aguadas, Convenio Huella de Carbono, explotación minería ilegal, reconocimiento a empresas forestales, incautación ranas africanas, conformación consejo de cuenca del río Chinchiná, presentación Plan Anticorrupción. | 40
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Medios | Todo el equipo | 1 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre |  | Plan de Medios formulado y ejecutado | 0 |  | 30
|  |  |  | Producir campañas, notas periodísticas y contenidos audiovisuales sobre la gestión ambiental institucional | Laura Noreña, Laura Arcila, Marcela Muñoz, Raul | Permanente | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Octubre | No. de campañas audiovisuales publicadas/No. de campañas audiovisuales programadas | Campañas comunicativas sobre la gestión ambiental institucional realizadas | 25 | En lo que va corrido del año se ha adelantado la producción audiovisual de 26 notas, las cuales han sido difundidas a través de los medios de comunicación institucionales. | 50
|  |  |  | Conceptualizar y diseñar campañas institucionales a través de productos gráficos | Oscar Jaramillo | Permanente | Interno | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | No. de productos gráficos publicados/ No. de productos gráficos diseñados | Campañas institucionales diseñadas y conceptualizadas | 25 | Se conceptualizaron las campañas: Temporada de Lluvias 82 referencias), Negocios Verdes. Además se diseñaron 865 piezas para redes sociales. | 50
|  |  |  | Diseñar y publicar información ambiental en las redes sociales institucionales | Todo el equipo | Permanente | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Enero | Diciembre | No. de publicaciones realizadas en redes sociales/No. de publicaciones diseñadas | Información ambiental publicada en las redes sociales insitucionales | 25 | Más de 200 publicaciones en redes sociales. | 50
|  |  |  | Desarrollar una estrategia de visibilidad en las 6 subregiones de Caldas | Todo el equipo | 1 | Público en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre |  | Estrategia para dar claridad sobre las competencias de la Corporación. | 0 |  | 20
|  |  |  | Desarrollar una estrategia que facilite la participación para la rendición de cuentas | Nativa ONG y el equipo de Comunicaciones | 1 | Público interno y externo | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre |  | Estrategia fomulada y ejecutada. | 100 | Se estructuró la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas, se participó en todas las reuniones del grupo líder y se desarrolló la estrategia de difusión. | 100
|  |  |  | Liderar con el proceso de Participación la Audiencia Pública de Corpocaldas. | Todo el equipo | 8 | Usuarios y comunidad en general | Comunicaciones | Todas las subdirecciones | Julio | Diciembre |  | Audiencia Pública realizada | 75 | Se adelantan mesas de trabajo para avanzar en la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas | 50
|  |  |  | Actualizar de manera permanente la página web, de acuerdo con la política de Gobierno Digital | Luza | Permanente | Público en general | Comunicaciones |  | Julio | Diciembre |  | Página Web actualizada | 25 | Se ha actualizado permanentemente la página web de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. Hoy cumplimos con 134 de los 290 requerimientos de la matriz ITA. | 50
|  |  |  | Atender de manera oportuna las solicitudes de información o soporte realizadas por usuarios internos y externos, relacionadas con la página web. | Luza | Permanente | Público en general | Equipo interdisciplinario página web |  | Enero | Diciembre |  | Atención de solicitudes | 25 |  | 50