## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 96
| Fecha | 2025-07-01
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES/RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 D1 IP1 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 219 –2022 EMPOCALDAS SA ESP | Inadecuado control y seguimiento por parte de la supervisión de CORPOCALDAS encargado de velar por el cumplimiento de la obra y de los pagos correspondientes, inadecuado control sobre su ejecución. Esto permitió que los recursos públicos no se utilizaran de manera eficiente y eficaz. | Dar lineamiento a traves de memorando al grupo de contratacion respecto a la publicacion por parte de CORPOCALDAS en el SECOPII de aquellos convenios sucritos con otras entidades publicas, en los casos en lo que la entidad sea el mayor aportante | Dar lineamiento a traves de memorando al grupo de contratacion respecto a la publicacion por parte de CORPOCALDAS en el SECOPII de aquellos convenios sucritos con otras entidades publicas, en los casos en lo que la entidad sea el mayor aportante | Lineamiento a traves de memorando | 1 | 2025-09-01 | 2025-10-31 |  |  | Diana C Mejia Grand
| FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 D1 IP1 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 219 –2022 EMPOCALDAS SA ESP | Inadecuado control y seguimiento por parte de la supervisión de CORPOCALDAS encargado de velar por el cumplimiento de la obra y de los pagos correspondientes, inadecuado control sobre su ejecución. Esto permitió que los recursos públicos no se utilizaran de manera eficiente y eficaz. | Realizar capacitacion para fortalecer las capacidades técnicas del equipo de supervisión en todas las etapas del contrato. | Realizar capacitacion para fortalecer las capacidades técnicas del equipo de supervisión en todas las etapas del contrato. | Listado de asistencia a capacitacion y presentacion de la capacitacion | 1 | 2025-09-15 | 2026-03-31 |  |  | Natalia Guevara
2 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D2 | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO 239-2024 SERVICIOS AMBIENTALES DE CALDAS | Tiene como causa principal el cambio de las obligaciones contractuales sin el respectivo soporte legal ni modificación formal, así como las falencias en el ejercicio de la supervisión tanto en la etapa precontractual como en la contractual | Realizar capacitacion para fortalecer las capacidades técnicas del equipo de supervisión en todas las etapas del contrato. | Realizar capacitacion para fortalecer las capacidades técnicas del equipo de supervisión en todas las etapas del contrato. | Listado de asistencia a capacitacion y presentacion de la capacitacion | 1 | 2025-09-15 | 2026-03-31 |  |  | Natalia Guevara
3 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | RECONOCIMIENTO CONTABLE SOBRETASA AMBIENTAL | Debilidades en el control interno contable, por la falta de confiabilidad en el registro en contabilidad de las certificaciones de los municipios. | Realizar el reconocimiento contable a traves de PCT de forma que queden intregrados entre modulos los valores certificados por el municipio para la respectiva vigencia, a fin de que se puedan conciliar de manera efectiva. | Realizar el reconocimiento contable a traves de PCT de forma que queden intregrados entre modulos los valores certificados por el municipio para la respectiva vigencia, a fin de que se puedan conciliar de manera efectiva. | Acta de conciliacion entre modulos PCT | 2 | 2025-09-01 | 2026-02-28 |  |  | Jenny Viviana Jaramillo
4 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 D3 | VALOR RESIDUAL DE LOS BIENES DEPRECIABLES | Debilidades en el control interno contable y falencias en la parametrización del aplicativo de bienes. | Realizar un analisis del listado de bienes de PPyE para determinar el valor real de los bienes, depreciaciones, y valor residual | Realizar un analisis del listado de bienes de PPyE para determinar el valor real de los bienes, depreciaciones, y valor residual | Reporte de análisis de bienes debidamente conciliados entre módulos de PCT que intervienen en el proceso | 1 | 2025-09-30 | 2026-07-31 |  |  | Maria E Lopez, Sandra Florez, Juan C Hoyos
5 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 D4 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | Debilidades de control interno y falencias en el seguimiento de los bienes muebles entregados a terceros | Realizar saneamiento de bienes muebles en comodato con el fin de determinar si se hace nuevo contrato, baja del bien, o transferencia definitiva | Realizar saneamiento de bienes muebles en comodato con el fin de determinar si se hace nuevo contrato, baja del bien, o transferencia definitiva | Informe de saneamiento realizado para analisis en los respectivos comites (bajas o sostenibilidad contable) emitiendo las recomendaciones al director | 1 | 2025-10-01 | 2026-12-15 |  |  | Maria E Lopez, Sandra Florez, Juan C Hoyos
6 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 D5 | DESTINACIÓN RECURSOS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO VIGENCIA 2024 | Debilidades de control interno frente al cumplimiento de las normas relacionadas con la aplicación de los recursos con destinación específica, especialmente con las transferencias del sector eléctrico, llegando a generar riesgo de pérdida de la destinación específica de los recursos TSE, transferidos a VIVOCUENCA | Dar cumplimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria de gestión de paramos de la vigencia 2024 llevada a cabo por la CGR | Dar cumplimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria de gestión de paramos de la vigencia 2024 llevada a cabo por la CGR | Acuerdo consejo directivo Acta de asamblea Corporativa de Vivocuencade abril de 2025 | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-31 |  |  | Lina M Daza
7 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 OI | SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL CORPOCALDAS - MUNICIPIO DE MANIZALES | Deficiencias de control en la aplicación de un correcto seguimiento y monitoreo, sobre los valores causados y facturados en vigencias anteriores, para el recaudo los recursos por concepto de sobretasa y/o porcentaje ambiental por parte del municipio. Así como falta de gestión por parte del Municipio de Manizales y de oportunidad en el recaudo de la sobretasa y/o porcentaje ambiental. | Incluir la revision de la cartera que registra el municipio por concepto de impuesto predial , asi como solicitar las gestiones de cobro persuasivo y coactivo que realiza el municipio, dentro de las conciliaciones anuales que realiza la subdireccion adminsitrativa y financiera, a cada uno de los entes territoriales que transfieren sobretasa o porcentaje ambiental a la Corporacion | Incluir la revision de la cartera que registra el municipio por concepto de impuesto predial , asi como solicitar las gestiones de cobro persuasivo y coactivo que realiza el municipio, dentro de las conciliaciones anuales que realiza la subdireccion adminsitrativa y financiera, a cada uno de los entes territoriales que transfieren sobretasa o porcentaje ambiental a la Corporacion | Actas suscritas entre los funcionarios que realizan la conciliacion (corpocaldas-municipio) | 8 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | German Guillermo, Jenny Viviana y Nidia Sepulveda
8 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 D6 | CONTRATO DE LICENCIA GEOAMBIENTAL | Deficiencias en la evaluación de riesgos en la contratación que garanticen la continuidad y operación de la plataforma GEOMBIENTAL, así como definición y aplicación de medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. | Considerar dentro de la nueva licencia del software Geoambiental, que se firmará en el 2025, la clausula de entrega de los codigos fuente en caso de que la empresa SIGMA INGENIERIA entraré en un proceso formal de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades o por decisión de los socios | Considerar dentro de la nueva licencia del software Geoambiental, que se firmará en el 2025, la clausula de entrega de los codigos fuente en caso de que la empresa SIGMA INGENIERIA entraré en un proceso formal de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades o por decisión de los socios | Licencia de software geoambiental | 1 | 2025-08-15 | 2025-12-15 |  |  | Luz Adriana Ramirez L
9 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 D7 | PERMISO DE VERTIMIENTOS PTAR NORCASIA | Falta de rigor en las labores de control y seguimiento a los trámites ambientales, que trae como consecuencia el desconocimiento, del cumplimiento o no de las obligaciones impuestas a los usuarios prestadores de servicios. Falta de actuar de la entidad como autoridad ambiental al no tomar medidas preventivas o procedimientos sancionatorios frente a la empresa prestadora de servicios. | Fortalecer las acciones de seguimiento a trámites ambientales de PSMV y/o permiso de vertimiento de usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, con la elaboración de los comunicados pertinentes, que promuevan la aplicación de las medidas correspondientes en el ejercicio de autoridad ambiental. Establecer un mecanismo | Fortalecer las acciones de seguimiento a trámites ambientales de PSMV y/o permiso de vertimiento de usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, con la elaboración de los comunicados pertinentes, que promuevan la aplicación de las medidas correspondientes en el ejercicio de autoridad ambiental. Establecer un mecanismo | Reporte anual de seguimiento a PSMV y permiso de vertimiento de prestadores del servicio de alcantarillado | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | Juan Carlos Bastidas
| FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 D7 | PERMISO DE VERTIMIENTOS PTAR NORCASIA | Falta de rigor en las labores de control y seguimiento a los trámites ambientales, que trae como consecuencia el desconocimiento, del cumplimiento o no de las obligaciones impuestas a los usuarios prestadores de servicios. Falta de actuar de la entidad como autoridad ambiental al no tomar medidas preventivas o procedimientos sancionatorios frente a la empresa prestadora de servicios. | Establecer un mecanismo de control y seguimiento que permita priorizar los informes tecnicos para su analisis juridico y su gestion | Establecer un mecanismo de control y seguimiento que permita priorizar los informes tecnicos para su analisis juridico y su gestion | Reporte trimestral de priorizacion de acuerdo a nivel de complejidad | 4 | 2026-01-01 | 2027-01-31 |  |  | Yamilet Perez
10 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 D8 | PSMV MUNICIPIO DE PÁCORA - AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA E.S.P. | Falta de rigor en las labores de control y seguimiento a los trámites ambientales, que trae como consecuencia el desconocimiento, del cumplimiento o no de las obligaciones impuestas a los usuarios prestadores de servicios. Falta de actuar de la entidad como autoridad ambiental al no tomar medidas preventivas o procedimientos sancionatorios frente a la empresa prestadora de servicios. | Fortalecer las acciones de seguimiento a trámites ambientales de PSMV y/o permiso de vertimiento de usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, con la elaboración de los comunicados pertinentes, que promuevan la aplicación de las medidas correspondientes en el ejercicio de autoridad ambiental | Fortalecer las acciones de seguimiento a trámites ambientales de PSMV y/o permiso de vertimiento de usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, con la elaboración de los comunicados pertinentes, que promuevan la aplicación de las medidas correspondientes en el ejercicio de autoridad ambiental | Reporte anual de seguimiento a PSMV y permiso de vertimiento de prestadores del servicio de alcantarillado | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  |  | Juan Carlos Bastidas
11 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 D8 | PSMV MUNICIPIO DE PÁCORA - AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA E.S.P. | Falta de rigor en las labores de control y seguimiento a los trámites ambientales, que trae como consecuencia el desconocimiento, del cumplimiento o no de las obligaciones impuestas a los usuarios prestadores de servicios. Falta de actuar de la entidad como autoridad ambiental al no tomar medidas preventivas o procedimientos sancionatorios frente a la empresa prestadora de servicios. | Establecer un mecanismo de control y seguimiento que permita priorizar los informes tecnicos para su analisis juridico y su gestion | Establecer un mecanismo de control y seguimiento que permita priorizar los informes tecnicos para su analisis juridico y su gestion | Reporte trimestral de priorizacion de acuerdo a nivel de complejidad | 4 | 2026-01-01 | 2027-01-31 |  |  | Yamilet Perez
12 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 D9 | LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Incumplimiento de las funciones de supervisión teniendo como uno de sus deberes finiquitar la relación contractual, dejando constancia de ello, evitando a la entidad entrar en riesgos por futuras controversias contractuales e inobservancia de los deberes que le atañen a los supervisores de los contratos estipulado en su propio manual de contratación y supervisión. | Actualizar el Manual de Contratación de CORPOCALDAS en lo referente al proceso de liquidación de contratos, previa convocatoria de mesa de trabajo con los supervisores y abogados de la Secretaría General, con el fin de realizar los ajustes pertinentes | Actualizar el Manual de Contratación de CORPOCALDAS en lo referente al proceso de liquidación de contratos, previa convocatoria de mesa de trabajo con los supervisores y abogados de la Secretaría General, con el fin de realizar los ajustes pertinentes | Resolucion de actualizacion, convocatoria y listado de asistencia a mesa de trabajo | 1 | 2025-09-01 | 2026-06-30 |  |  | Natalia Guevara
13 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 D10 | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | Deficiencias en los mecanismos de control interno que no garantizan el cumplimiento de los términos legales definidos para emitir respuestas con la oportunidad requerida a las solicitudes presentadas ante la Corporación en cada una de sus modalidades. | Dar continuidad y fortalecer los mecanismos internos de seguimiento, alerta temprana y capacitación institucional que se han venido implementando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos legales en la atención de las solicitudes ciudadanas.. | Elaborar y presentar reportes periódicos de cumplimiento: Realizar informes semanales dirigidos a las dependencias con alertas sobre casos vencidos y próximos a vencer, acompañados de recomendaciones para su atención oportuna. Además, consolidar y presentar reportes trmestrales de gestión de PQRSDF a la Dirección para el seguimiento institucional | Informes semanales de seguimiento a PQRSDF (muestra 1 al mes) Informes de seguimiento trimestrales de la gestión realizadas a las PQRSDF (muestra 2 informes) | 11 | 2025-10-01 | 2026-06-30 |  |  | Luisa Fernanda Rodas
14 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 D10 | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | Deficiencias en los mecanismos de control interno que no garantizan el cumplimiento de los términos legales definidos para emitir respuestas con la oportunidad requerida a las solicitudes presentadas ante la Corporación en cada una de sus modalidades. | Dar continuidad y fortalecer los mecanismos internos de seguimiento, alerta temprana y capacitación institucional que se han venido implementando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos legales en la atención de las solicitudes ciudadanas.. | Capacitar al personal en normatividad y términos legales para la atención de solicitudes: Desarrollar jornadas de capacitación sobre la Ley 1755 de 2015 y tiempos legales aplicables a cada tipo de solicitud, con enfoque en prevención de incumplimientos. | lista de asistencia participantes o Material de capacitación | 2 | 2025-10-01 | 2026-06-30 |  |  | Luisa Fernanda Rodas
15 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 D10 | PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | Deficiencias en los mecanismos de control interno que no garantizan el cumplimiento de los términos legales definidos para emitir respuestas con la oportunidad requerida a las solicitudes presentadas ante la Corporación en cada una de sus modalidades. | Dar continuidad y fortalecer los mecanismos internos de seguimiento, alerta temprana y capacitación institucional que se han venido implementando, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos legales en la atención de las solicitudes ciudadanas.. | Divulgar boletines internos, piezas graficas comunicativas o correos informativas sobre tiempos de respuesta y responsabilidades: Elaborar sean piezas informativas digitales, boletines o correos informativos para reforzar la cultura del cumplimiento en tiempos de respuesta, dirigidas a funcionarios responsables de la atención de PQRSDF. | Boletines, piezas graficas o correos de divulgación interna | 8 | 2025-10-01 | 2026-06-30 |  |  | Luisa Fernanda Rodas
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una acción (casilla 20) puede conllevar la realización de varias actividades (casilla 24), agregue las filas que considere pertinentes para relacionar las actividades que conllevara el cumplimiento de la acción
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este campo se debe plasmar que entregable se va a emitir en cumplimiento de la ejecución de la acción propuesta
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con base en la descripción de la casilla anterior (28) que cantidad de esos entregables se van a producir en el periodo de que durará el plazo para cumplir la acción