## SST
PLAN ANUAL DE TRABAJO
|  |  | VERSIÓN: 01 | [26 empty] | Pagina 1 de 1 | [21 empty] | CÓDIGO: DH-SS-FR-015
AÑO DE VIGENCIA | 2022 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO DEL SGSST- LINEAMIENTO | PLAN / PROG / SISTEMA / PROC | ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | EJECUTADA | PLANEADA | CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | RECURSOS
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Cumplir los requisitos legales vigentes y demás suscritos por la entidad, aplicables a la actividad económica en materia de Riesgos Laborales. | CUMPLIMIENTO LEGAL | Actualización normograma SGI de Requisitos legales | [51 empty] | 2 | 27 | 7.407% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
Aplicación del autodiagnóstico Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019 | bar: DICIEMBRE S1
Solicitar los Recursos Financieros para implementar el SG SST de la vigencia 2022 | bar: ENERO S4; NOVIEMBRE S3
Actualización y/o revisión anual de la política de SG-SST con la participación del COPASST. | bar: MARZO S1
Establecer el plan de capacitación con el apoyo del COPASST para la vigencia 2022 | bar: ENERO S3
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación anual | bar: JUNIO S3; DICIEMBRE S1
Caracterización de la accidentalidad con análisis posterior para establecer intervención inmediata | bar: ENERO S4; ABRIL S4; JULIO S4; NOVIEMBRE S5
Solicitud de informe sobre la gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST en cumplimiento de la normatividad legal vigente (Rendición de cuentas) | bar: DICIEMBRE S1
Divulgación * Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. * Funciones y responsabilidades. * Objetivos del SST. * Protocolo de reporte de accidentes de trabajo | bar: ABRIL S4
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. |  | Revisión y/o actualización identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles con la participación de los funcionarios. | bar: AGOSTO S5 to SEPTIEMBRE S1
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-PR-003 PROCEDIMIENTO VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | Revisión y/o actualización de profesiograma | [51 empty] | 2 | 23 | 8.696% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: FEBRERO S4
Valoraciones medicas: ingreso - periódicos post-incapacidad - por cambio de cargo por reintegro - de retiro | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S3; ABRIL S1; ABRIL S4; MAYO S3; JUNIO S2; JULIO S1; JULIO S4; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
Mesas de seguimiento a casos especiales con DELIMA MARSH (Mesas laborales). | bar: FEBRERO S3; AGOSTO S1; NOVIEMBRE S3
Revisión y/o actualización perfil sociodemográfico. | bar: MAYO S3
Validar que la custodia de las historias clínicas estén a cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la empresa. | bar: MAYO S4
Actualización base de datos vacunación. | bar: ENERO S1; DICIEMBRE S2
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-005 PROGRAMA INSPECCIONES | Inspección de partes criticas: Perforadora de suelos, motosierra y guadaña. | [51 empty] | 0 | 19 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: OCTUBRE S2
Inspección de seguridad Botiquines. | bar: JUNIO S1; NOVIEMBRE S1
Inspección de seguridad Extintores portátiles. | bar: ENERO S3; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
Inspección de seguridad y orden y aseo áreas de trabajo Manizales con acompañamiento del COPASST. | bar: FEBRERO S1
Inspección de seguridad y orden y aseo oficinas municipios. | bar: MAYO S1
Inspección de seguridad y orden y aseo CAVRs Victoria, Montelindo y Flora | bar: ENERO S4
Inspección de seguridad reservas Torre IV y la Gloria | bar: FEBRERO S4
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-006 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO BIOLOGICO | [52 empty] | 0 | 5 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo Enfermera Esp. | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST
Actualización de la nomina de expuestos al riesgo biológico. | bar: FEBRERO S2
Inspección de seguimiento a la adherencia a las normas de Bioseguridad CAVRs | bar: AGOSTO S4 to AGOSTO S5
Jornadas de Vacunación | bar: ENERO S4; FEBRERO S4
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-017 PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS | Elaboración manual de campo para trabajo seguro en alturas. | [51 empty] | 0 | 6 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: MARZO S4 to MARZO S5
Actualizar e Implementar del programa contra caídas. | bar: FEBRERO S4; MARZO S5
INSPECCIÓN RUTINARIA la cual debe ser registrada en el formato DH-SS-FR-055 HV-EPCC. | bar: JULIO S3
Inspección persona competente. | bar: NOVIEMBRE S3
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-007 PROGRAMA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Seguimiento al programa de prevención riesgo biomecánico (Casos e indicadores) | [51 empty] | 0 | 20 | 0% | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
Mesas de seguimiento a casos con riesgo Biomecánico (Fisioterapeuta Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) y gestión de casos. | bar: ENERO S2; MARZO S2; MAYO S2; JULIO S2; SEPTIEMBRE S2; NOVIEMBRE S2
Actualización de encuesta DH-SS-FR-024 Cuestionario Nórdico Musculo esquelético extendido. | bar: JULIO S1
Seguimiento a informe de Inspección ergonómica puestos de trabajo. | bar: AGOSTO S5
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-015 PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | Documentación e implementación del programa de prevención riesgo químico. | [51 empty] | 0 | 8 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3
Inventario de sustancias químicas con hojas de seguridad. | bar: MARZO S2
Elaboración Matrices de compatibilidad | bar: ABRIL S3
Inspección en el almacenamiento de químicos áreas de trabajo Manizales con acompañamiento del COPASST. | bar: FEBRERO S1
Inspección en el almacenamiento de químicos oficinas municipios. | bar: MAYO S1
Inspección en el almacenamiento de químicos CAVRs Victoria, Montelindo y Flora | bar: ENERO S4
Inspección en el almacenamiento de químicos reservas Torre IV y la Gloria | bar: FEBRERO S4
Ejecutar las mediciones ambientales aplicables a los riesgos higiénicos a los que se encuentran expuestos los funcionarios y contratistas. | bar: MARZO S5
Diseñar e implementar estrategias que concienticen a los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional- CORPOCALDAS para desarrollar condiciones seguras de movilidad. | DH-SS-DA-002 PLAN ESTRATEGICO DE SERIDAD VIAL - PESV. | Revisión y actualización del PESV pilar vehículos seguros, infraestructura y atención a victimas. | [51 empty] | 4 | 66 | 6.061% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: JUNIO S1
Aplicación de Encuesta pilar de evaluación del riesgo vial | bar: MAYO S1
Verificación en el SIMIT de comparendos de tránsito. | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S4
Semana de la seguridad vial | bar: JULIO S3
Inspecciones pre operacionales a vehículos | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S4
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | PROTOCO DE PREVENCION Y ATENCION DEL RIESGO PUBLICO | Implementación del protocolo de prevención y atención del Riesgo Publico | [51 empty] | 0 | 1 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3
Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación en riesgos laborales, requisitos contractuales y normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo, de los contratistas y subcontratistas. | DH-SS-DA-014 MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | Revisión y actualización manual de compras, adquisiciones proveedores y contratistas. | [51 empty] | 1 | 15 | 6.667% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: ENERO S4
Afiliación de contratistas a la ARL de contratos de prestación de servicios | bar: ENERO S3; FEBRERO S2; MARZO S4; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S3
Reuniones para socialización de normas de seguridad y requisitos contractuales frente al SG-SST de la entidad con supervisores. | bar: MARZO S4; AGOSTO S3
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo. | DH-SS-DA-010 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL | Montaje del plan de intervención de variables según resultados Batería del Ministerio | [51 empty] | 0 | 18 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: FEBRERO S3
Intervención de resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial. | bar: ABRIL S3; JULIO S2; OCTUBRE S3
Seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial (Casos e indicadores).
Talleres de formación Prevención del acoso | bar: MAYO S4
Actualizar e implementar Programa de prevención sustancia psicoactivas. | bar: MARZO S2
Revisión de política del SGSST - Prevención del acoso y Spa | bar: MARZO S1
Mesas de seguimiento a casos con riesgo Psicosocial (Psicólogo Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo). | bar: ENERO S2; MARZO S2; MAYO S2; JULIO S2; SEPTIEMBRE S2; NOVIEMBRE S2
Solicitud de los informes trimestrales e informe final , para evidenciar la gestión del Comité de Convivencia Laboral | bar: MARZO S4; JUNIO S4; SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S3
Programa de prevención fatiga laboral | bar: ABRIL S2
Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. | DH-SS-DA-016 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES | Semana de la Salud y Seguridad (Control tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | [51 empty] | 0 | 2 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: SEPTIEMBRE S3
Revisar y/o actualizar el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable. | bar: JUNIO S1
Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | Programa integral para el cuidado de la salud en las actividades físicas, recreativas y deportivas | Revisar y/o actualizar el Programa integral para el cuidado de la salud en las actividades físicas, recreativas y deportivas. | [51 empty] | 0 | 2 |  |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: MARZO S3
Programación de valoraciones medicas a los deportistas. | bar: MARZO S3
Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados. | DH-SS-DA-009 PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | Revisar y/o actualizar el análisis de vulnerabilidad de cada sede de la entidad. | [51 empty] | 0 | 5 | 0% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: NOVIEMBRE S2
Revisar y actualizar el plan de prevención de emergencias. | bar: NOVIEMBRE S2
Inspección a equipos de emergencia, rutas de evacuación de las diferentes sedes. | bar: FEBRERO S2
Planeación, ejecución y evaluación del simulacro | bar: SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S3
Realizar seguimiento a la adecuación, desempeño y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-SST | Actualización de Indicadores del SG-SST. | [51 empty] | 1 | 36 | 2.778% |  | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | Humanos: Coordinador de SST Locativos: oficina de SST TICS: computador, internet, impresora. Externos: asesor ARL en SGSST | bar: ENERO S2; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
Seguimiento a contratistas frente al SGSST | bar: AGOSTO S4
Seguimiento a la medidas de Intervención de los accidentes de trabajo. | bar: FEBRERO S2; MARZO S4; ABRIL S2; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S2; AGOSTO S5; OCTUBRE S4; DICIEMBRE S2
Revisión anual por la Alta Dirección | bar: MARZO S3
Auditoría al SGSST con la planificación del COPASST. | bar: NOVIEMBRE S5
Rendición de cuentas | bar: MARZO S3
Identificar, registrar, implementar y evaluar las acciones preventivas y correctivas con base a los diferentes requisitos del SGSST, | bar: ENERO S4; FEBRERO S4; MARZO S5; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S5
|  |  | 22 |  |  |  | 26 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 16 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 17
|  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | ENERO S1: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  |  |  |  | CONSOLIDADO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  |  | ENERO S1: 45.45%; FEBRERO S1: 0%; MARZO S1: 0%; ABRIL S1: 0%; MAYO S1: 0%; JUNIO S1: 0%; JULIO S1: 0%; AGOSTO S1: 0%; SEPTIEMBRE S1: 0%; OCTUBRE S1: 0%; NOVIEMBRE S1: 0%; DICIEMBRE S1: 0% | 10 | 253 |  |  | META 80% | 3.953%
| Juan David Arango Gartner |  | MARZO S3: José Jesús Díaz Corrales; SEPTIEMBRE S2: Lorena Gaviria Pulido
| Director General |  | MARZO S3: Profesional Universitario Jefe de personal; SEPTIEMBRE S2: Profesional Especializado - Coordinadora SST
Note on BC50: ====== ID#AAAAN1exgw0 Fernando Villamil (2021-08-09 13:22:07) ENERO: 115 INSP EJEC DE 120 INSP PROG
Note on BD50: ====== ID#AAAAN1exgw4 Fernando Villamil (2021-08-09 13:22:07) ENERO: 115 INSP EJEC DE 120 INSP PROG
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CORPOCALDAS

## COPASST 2021 (hidden)
Comité Paritaro Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
VIGENCIA 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Reunión de empalme COPASST y socialización de funciones y responsabilidades al COPASST 2020-2022. TEMAS: 1. Resultados de Estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 aplicada en el mes de diciembre 2021. 2. Plan de Trabajo Anual 2021 3. Plan de Capacitaciones 2021 4. Estadísticas de Accidentalidad corte 31/12/2020 5. Plan de Trabajo COPASST 2021 Propositos y varios
1. Asistencia a lanzamiento FORMAR 2021 2. Analisis Accidentes de trabajo. Propositos y varios
1. Actualización y/o revisión anual de la politica de Seguirdad y Salud en el Trabajo. 2. Rendicón de cuentas 3. Analisis Accidentes de trabajo 4. Investigación AT 5. Propositos y varios
Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
1. Planeación semana de la salud. 2. Analisis Accidentes de trabajo 3. Investigación AT 4. Propositos y varios
1. Acompañamiento Semana de la Salud y Seguridad 2. Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT 3. Propositos y varios.
Capacitación Inspecciones de seguridad Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Realización de Inspección de seguridad laboratorio de agua, suelo y aire con elaboración de informe. Inspección de seguridad edificio altas Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Acompañamiento en auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Seguimiento AT 2020 - 2021 en matriz de mejoramiento continuo. Analisis Accidentes de trabajo. Investigación AT Propositos y varios.
Socialización indicadores de AT Analisis Accidentes de trabajo. Asistencia a cierre FORMAR 2021 Investigación AT Propositos y varios.
ELECCIÓNES COPASST 2022 - 2024

## Brigada de emergencia 2021 (hidden)
Brigada de Emergencias Contra incendios - Evacuación - Primeros auxilios - Rescate - Grupo PRIMAP
VIGENCIA 2021 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | PERSONA RESPONSABLE
Capacitación primeros auxilios – signos vitales y enfermedades de aparición súbita | ABR: 21; SEP: 24 | Líder SST y Asesor de prevención
Capacitación control de incendios. | JUN: 16; OCT: 20 | Líder SST, Bomberos y Asesor de prevención
Campaña socialización protocolos de respuesta a emergencias. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa socializando los procedimientos de respuesta, incluyendo procedimiento de evacuación, como parte de la preparación del Simulacro de Evacuación y Respuesta a Emergencias. | OCT: 20; NOV: 20 | Líder SST, brigada de emergencias y asesor de prevencion
Planeación de las actividades 2020. | ENE: 29 | Lider SST
Capacitación reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático (DEA). | FEB: 18 | Líder SST y BYR
Campaña RCP. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa dictando charlas cortas, teórico prácticas, sobre RCP. | MAR: 17 | Brigada de Emergencias, lides SST Asesor de Prevención Emergencias y BYR
Capacitación primeros auxilios – vendajes, inmovilizaciones, empaquetamiento y traslado de lesionados. | MAY: 19 | Líder SST y Asesor de prevención
Campaña uso de extintores. Los integrantes de la brigada de emergencias recorrerán las áreas de la empresa dictando charlas cortas sobre tipos de fuego, tipos de extintores y uso de extintores portátiles. | JUL: 21 | Líder SST, brigada de emergencias y asesor de prevención
Capacitación primeros auxilios psicológicos. | AGO: 18 | Psicologa Safari
Capacitación percepción del riesgo. | SEP: 22 | Psicóloga Safari
Encuentro de brigadas de emergencia SEMANA DE LA PREVENCIÓN MANIZALES | [11 empty] | Programado por ALCALDÍA DE MANIZALES- pendiente fecha por DEFINIR | bar: OCT
Encuentro de brigadas de emergencia Empresarial | [11 empty] | Programado por COLMENA SEGUROS - pendiente fecha por DEFINIR | bar: NOV
Capacitación inspecciones de seguridad y recursos para emergencias. Se presentará a los brigadistas la metodología de inspecciones de seguridad que se aplica en la empresa, procurando que identifiquen y reporten de manera adecuada actos y condiciones inseguras que se presenten en su área de trabajo. Se presentará la manera correcta de inspeccionar recursos para emergencias (rutas de evacuación, botiquines, extintores, etc.) con que cuenta la empresa. | NOV: 17 | Líder SST y Asesor de prevención
Diseño y preparación de estrategia grupo PRIMAP
[12 empty] | CAPACITACION GRUPO PRIMAP | Presentar a los integrantes del grupo PRIMAP de la entidad los conceptos basicos para una primera respuesta a emergencias que involucren sustancias quimicas. Lugar: Piso 13 | 0% | Grupo PRIMAP | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna
[12 empty] | CAPACITACION GRUPO PRIMAP | Presentar a los integrantes del grupo PRIMAP de la entidad los conceptos basicos para una primera respuesta a emergencias que involucren sustancias quimicas. Lugar: Piso 13 | 0% | Grupo PRIMAP | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna

## Co Convivencial Laboral 2021 (hidden)
Comité de Convivencia Laboral
VIGENCIA 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ELECCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021 - 2023

## COE 2021 (hidden)
COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS
VIGENCIA 2021 | Objetivo | Fecha | Cumplimiento | Responsable
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS | Socializar al Comité de Emergencias los componentes del Plan de Emergencias de la Corporación y ajustarlos a las necesidades identificadas. |  | 0% | Seguridad y salud en el trabajo
SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | Presentar a los miembros de la entidad los conceptos basicos para la adminsitracion de recursos durante una situacion de emergencia tomando como base la metodologia del Sistema Comando de Incidentes. |  | 0% | Asesor ARL APH Juan Carlos Serna

## Hoja1
OBJETIVOS DEL SGSST
Cumplir los requisitos legales vigentes y demás suscritos por la entidad, aplicables a la actividad económica en materia de Riesgos Laborales
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Cumplir con los programas de vigilancia epidemiológica y otros programas diseñados para la prevención de Enfermedades laborales y la reducción de los accidentes de trabajo.
Desarrollar sistemas, planes y programas orientados a prevenir, emergencias, accidentes y enfermedades laborales, en el marco de los riesgos identificados y valorados.
Diseñar e implementar estrategias que concienticen a los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional- CORPOCALDAS para desarrollar condiciones seguras de movilidad.
Realizar seguimiento al cumplimiento de la legislación en riesgos laborales, requisitos contractuales y normas y estándares de seguridad y salud en el trabajo, de los contratistas y subcontratistas.
Promover hábitos y estilos de vida saludables sobre las condiciones de salud identificadas, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores
Realizar seguimiento a la adecuación, desempeño y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo