## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 96
| Fecha | 2024-12-20
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Sonsón en Comisión Conjunta_CORPOCALDAS | Debilidades en la coordinación, articulación y armonización entre las corporaciones que comparten jurisdicción sobre el complejo de páramo de Sonsón. | Armonizar y someter a aprobación por parte de la Comision Conjunta el plan de manejo del Complejo del Páramo de Sonsón. | Aprobar y acompañar la implementación del plan de manejo ambiental del complejo de páramo de Sonsón, a través de la Comisión Conjunta | Acto adminsitrativo de adopción del plan de manejo ambiental del complejo de paramos de Sonson | 1 | 2025-01-02 | 2026-11-30 |  |  | Resposable: Carolina Cardona
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Gestión Comisión Conjunta Páramo Sonsón _CORPOCALDAS. | Debilidades en la coordinación, articulación y armonización entre las corporaciones que comparten jurisdicción sobre el complejo de páramo de Sonsón. | Fortalecer la coordinación, articulación, armonización y complementariedad, entre CORNARE Y CORPORCALDAS sobre el manejo de páramo de Sonsón, conforme lo establecido en el reglamento de la comision conjunta | Implementar acciones efectivas entre CORNARE y CORPOCALDAS que garanticen la protección conjunta del ecosistema del páramo de Sonsón (Programar reuniones en coordinacion entre CORNARE Y CORPOCALDAS, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion de reglamentación de la Comision Conjunta No. 04661-2024-reuniones de Comité Ténico con sus respectivas actas). | Informes parciales | 2 | 2025-01-02 | 2026-11-30 |  |  | Resposable: Carolina Cardona
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Destinación Recursos Transferencias del Sector Eléctrico – TSE_CORPOCALDAS | Debilidades de control interno frente al cumplimiento de las normas relacionadas con la aplicación de los recursos con destinación específica, especialmente con las transferencias del sector eléctrico. CORPOCALDAS, bajo el concepto de aportes, realiza la transferencia del 60% de las TSE a la entidad privada CORPORACION VIVOCUENCA, poniendo en riesgo la destinación específica descrita en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018. Núcleo de la observación: el riesgo de pérdida de la destinación específica establecida en el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018. | Tramitar ante el Consejo Directivo analisis de pertinencia sobre la continuidad de la Corporacion en el Fondo del Agua | Tramitar propuesta en el Consejo Directivo | Acta de Consejo Directivo | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-31 |  |  | Responsable: Diana C Mejia
4 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Destinación Recursos Transferencias del Sector Eléctrico – TSE_CORPOCALDAS | Debilidades de control interno frente al cumplimiento de las normas relacionadas con la aplicación de los recursos con destinación específica, especialmente con las transferencias del sector eléctrico. CORPOCALDAS, bajo el concepto de aportes, realiza la transferencia del 60% de las TSE a la entidad privada CORPORACION VIVOCUENCA, poniendo en riesgo la destinación específica descrita en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018. Núcleo de la observación: el riesgo de pérdida de la destinación específica establecida en el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018. | Fortalecer el seguimiento frente a la destinacion de los recursos transferidos al fondo del agua y a los resultados del plan de accion de Vivocuenca articulado con el plan de accion de la Corpocaldas que permitan garantizar la destinacion especifica de los recursos del TSE para garantizar la preservacion de los paramos y de la cuenca | Realizar informe de seguimiento técnico y financiero | Informe de seguimiento tecnico y financiero | 2 | 2025-01-02 | 2026-03-31 |  |  | Responsable: Jorge Hernan Lotero, Wilford Rincon, Cesar Cano
5 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Información Presentada por CORPOCALDAS | Se proporcionó información incompleta e incorrecta, y en el que se incluye el envío de carpetas vacías, lo cual denota una falta de rigurosidad en la consolidación y entrega de los documentos requeridos. Esto evidencia debilidades en sus procesos internos de gestión documental y en la respuesta a solicitudes de auditoría, afectando la transparencia y la trazabilidad de la información necesaria para el seguimiento de la gestión en los páramos. | Dar instrucciones precisas para fortalecer el autocontrol frente a la informacion que se presenta a los entes de control | Emitir lineamiento puntual sobre como realizar entrega de informacion a entes de control | Memorando con lineamiento | 1 | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  | Responsable: Lina Maria Daza G
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO