## CRONOGRAMA PTEP 2025
CRONOGRAMA DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA VIGENCIA 2025 (Ajustado al Decreto 1122 DE 2024)
ETAPA | No | ACCION | CRITERIOS/ESTANDAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Feb 24 al 28 | Mar 3 al 7 | Mar 10 al 14 | Mar 17 al 21 | Mar 24 al 28 | Mar 31 a abril 4 | Abr 21 al 25 | Abr 28 al mayo 2 | May 5 al 9 | May 12 al 16 | May 19 al 23 | May 26 al 30 | Jun 9 al 13 | Jun 16 al 20 | Jun 24 al 27 | Jul 1 al 4 | Jul 7 al 11 | Jul 14 al 18 | Jul 21 al 25
PLANEACIÓN | 1 | Realizar análisis del Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico | * Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico | Lider mejora continua
| 2 | Convovar al equipo de trabajo interno que participara en la construcción del programa de transparencia y ética publica para socializar el cronograma de trabajo | * Estructura de las Líneas de defensa | Subdirector PAT y lider mejora continua
| 3 | Revisar el Decreto 1122 de 2024, anexo técnico y el Programas de Transparencia y Ética Publica de la vigencia 2024 con el equipo de trabajo. | * Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico *Programas de Transparencia y Ética Publica 2024 | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica
FORMULACION | 4 | Formular el programa de transparencia según estructura establecida en el anexo técnico | Anexo técnico programas de transparencia y ética publica | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica
| 4.1 | Realizar la declaración+C8:C18 | Ley 2016 del 2020, la declaración debe partir de un proceso de construcción colaborativa, dejando evidencia de la participación (Pág. 18, 19) | Líder de Gestión para el Desarrollo Humana, lider mejora continua y Jefe de control interno
| 4.2 | Definir los objetivos | SMART (Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un horizonte de tiempo) | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 4.3 | Determinar el alcance | Articulado con la líneas de defensa de la entidad | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 4.4 | Determinar la planeación | Art. 73 de le Ley 1474 de 2011, modificado por el Art. 31 de la Ley 2195 del 2022 | Coordinadora de planeación institucional y lider mejora continua
| 4.4.1 | Definir los componentes y la estrategia institucional para la lucha contra la corrupción |  | Equipo de trabajo
|  | a) Definir los elementos del componente: Gestión del riesgo | * Riesgos para la integridad publica * Canales de denuncia * Riesgos de LATF/FPADM * Debida diligencia | Lider de mejora continua y Jefe de control interno
|  | b) Definir los elementos del componente: Redes y articulación | * Redes internas * Redes externas | Líder de Comunicaciones, Líder de Atención y Servicio al Ciudadano, Web master
|  | c) Definir los elementos del componente: Cultura de la legalidad y estado abierto | Acceso al información publica y transparencia Participación ciudadana y rendición de cuentas Integridad en el servicio publico | Web master, Lider de participación, Líder de Atención y Servicio al Ciudadano, Líder de Gestión Documental, Natalia Guevara
|  | d) Definir los elementos del componente: Iniciativas adicionales |  | Lider de mejora continua y Jefe de control interno, coordinadora de planeación institucional
| 4.5 | Asignar la administración, supervisión y monitoreo | * Identificar responsables * Definir procedimientos para monitorear el cumplimiento del programa * Incluir el papel de líneas de defensa y comité de gestión y desempeño. | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 4.6 | Fijar los reportes | * Definir informes internos y externos y periodicidad | Lider mejora continua y Jefe de control interno
| 4.7 | Establecer una estrategia de formación | * Considerar su inclusión en los programas de inducción y reinducción * La formación debe incluir todos los componente del programa | Lider de bienestar
| 4.8 | Establecer una estrategia de comunicación | * Establecer la estrategia de comunicación interna y externa | Líder de Comunicaciones
| 5 | Consolidación de documento preliminar del programa de transparencia y ética publica |  | Lider mejora continua
CONSULTA PARTICIPATIVA | 6 | Realizar escenarios de revisión y construcción participativa del programa de transparencia con los grupos de valor |  | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica
| 7 | Publicación del documento para recolección observaciones y comentarios |  | Lider mejora continua
| 8 | Consolidación de documento final del programa de transparencia y ética publica |  | Equipo de trabajo para la construcción del programa de transparencia y ética publica
APROBACION | 9 | Aprobación del programa de transparencia por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| 10 | Publicación en la pagina web de la Corporación |  | Lider mejora continua
EVALUACION | 11 | Evaluar el Programa de la vigencia |  | Equipo de trabajo frecuencia sermestral en el comité de gestion

## Equipo de trabajo
EQUIPO DE TRABAJO
Área/dependencia | Cargo | Nombre
Subdirección Administrativa y Financiera | Líder de Gestión para el Desarrollo Humano | Jose Jesús Diaz
| Líder TIC | Ruben Jaramillo
| Líder de Atención y Servicio al Ciudadano | Luisa Fernanda Rodas
| Líder de Bienestar Laboral | Diana Carolina Zuluaga
| Líder de Gestión Documental | Patricia Elena Calvo
| Master web | Luz Angela Ballesteros
Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio | Líder de gobernanza ambiental | Olga Patricia Quintero
| Coordinadora de planeación institucional | Luz Adriana Ramirez
| Líder de mejora continua | Luz Piedad Gonzalez
Secretaria general | Líder de Contratación | Natalia Guevara
Comunicaciones | Líder de Comunicaciones | Juliana Castañeda
Control Interno | Jefe de control interno | Lina Maria Daza
Control disciplinario | Jefe de control disciplinario | Carolina Zapata
Dirección | Comité Institucional de Gestión y Desempeño