## PlandeTrabajo Manizales Circula
PLAN DE TRABAJO: PROCEDAS - CATEGORÍA INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA VIDA, FUNDACIÓN FESCO - CORPOCALDAS | [21 empty] | #VALUE!
Organización | Nombre del PROCEDA | Objetivos | Actividades (planeación, ejecución y evaluación) | Material o recursos educativos | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Producto | Resultado esperado | Seguimiento FESCO | Observaciones seguimiento | Fecha seguimiento | Responsable seguimiento
[5 empty] | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6 | sem 7 | sem 8 | sem 9 | sem 10 | sem 11 | sem 12
FUNDACIÓN CUIDADO Y SALUD | MANIZALES CIRCULA | Diseñar actividades interactivas que promuevan la participación activa de la comunidad | •Visita a las instiuciones educativas Colegio Seminario Redentoristas y Escuela Nacional Auxiliares de Enfermeria (Grados 4,5,6 y 9); visita a los sitios turísticos Ecoparque los Yarumos y Bosque popular el prado (peatones) •Sensibilización a los instructores de fucsalud en temas de salud ambiental • Elaboración de encuestas (preguntas en dinamica con post-it) de selección múltiple y abiertas (80 encuestas en Grado sexto, noveno y visitantes de los sitios turisticos) • Actividades tipo collage con la biodiversidad local (2) • Actividad de ruletas con las especies locales para determinar los conocimientos e intereses de la comunidad. (10 actividades en Grados 4, 5, 6 y visitantes de los sitios turisticos) • Toma de fotografías y videos tipo entrevista frente a temas ambientales (10 videos tipo entrevista) • Premiaciones artesanales a los ganadores de las actividades (30) | Lapiceros, Cartulina,Notas Adhesivas Post-it, Logística (Medio de transporte para traslado), Fotografias impresas (color),Block blanco, Cinta, Cartulinas, Logística (medio de transporte para traslado), Carton, Silicona, Temperas de color, Pincel, Marcadores, Cámara fotográfica, Molde para chocolates, Cobertura de chocolate | [12 empty] | •80 encuestas pertenecientes a las instituciones educativas y 20 encuestas a peatones situados en los sitios turisticos mencionados •Entrevista de 6 estudiantes de las instituciones educativas y 4 de los peatones ubicados en los sitios turisticos •Información tabulada de las opiniones y sugerencias sobre la efectividad e impacto positivo de la ejecución del proyecto por parte de los ciudadanos (ecoparques, instituciones educativas). | •Recolectar las respuestas de los ciudadanos, permitiendo determinar mediante un informe cuantitativo el nivel y porcentaje de conocimiento e interés en cuanto a la biodiversidad local para categorizar y priorizar la información que se exhibirá en la bio-estación. •Fomentar la participación activa de la comunidad en todas las fases del proyecto. |  | (1) Recordar que la descripción de las actividades en el informe debe quedar igual a las detalladas en el plan de trabajo. (2) Además, verificar que todos los productos del plan de trabajo se encuentren referenciados en la carpeta de evidencias del Drive. (3) También, es necesario que en los resultados del informe se precise en ¿cuál fue el nivel de interes y conocimiento de la biodiversidad local, por parte de los actores involucrados? | 24/04/2024 | Leidy Johana Quintero Alvarán | bar: Marzo sem 1 to Marzo sem 3
|  | Desarrollar contenido educativo sobre el patrimonio natural y la biodiversidad local, con el fin de integrar experiencias que permitan a los usuarios explorar visualmente la información ambiental y comprender la importancia de su conservación. | • Adquirir un dispositivo tecnológico como parte de la bio-estación • Recopilación todas las fotografías e información acerca de la biodiversidad y ecoturismo de la ciudad. •Consolidar las fotografías e información de interés ambiental (18 Ilustraciones audiovisuales de las especies de fauna, flora y sitios turísticos) • Diseñar las ilustraciones que harán parte de la plataforma digital. • Desarrollo de la plataforma digital interactiva. • Interactuar con la información de la biodiversidad y patrimonio natural presente en plataforma digital. | Tablet pequeña, Logística (Medio de transporte para compra), Diseñadora visual, Programador, Arquitecta / Ingeniera ambiental | [12 empty] | •Información especifica de los intereses identificados en las actividades de campo con los ciudadanos para ser ubicada en el contenido audiovisual del aplicativo •18 Ilustraciones audiovisuales de las especies de fauna, flora y sitios turísticos •Informe con la cantidad y percepción de las personas que interactuaron con la bio-estación | •Tener un contenido audiovisual que logre dar a conocer el patrimonio digital y la biodiversidad en un método experiencial •Consolidar la información referente a la cantidad de personas que interactuaron con la bio-estación |  | (1) Se avanza satisfactoriamente en consolidar el contenido educativo sobre el patrimonio natural y la biodiversidad de la ciudad de Manizales. Sin embargo, es necesario que en los resultados del informe se precise en ¿cuál fue ese contenido audiovisual utilizado y explicar por qué logró transmitir de manera experiencial el patrimonio local y la biodiversidad? Además, se debe incluir como resultado ¿Cuantás personas interactuaron con la bio-estación y que opinaron de esta? | 24/04/2024 | Leidy Johana Quintero Alvarán | bar: Marzo sem 2 to Mayo sem 9
|  | Adecuar una estructura (bio-estación) experiencial de fácil desplazamiento que contenga información de manera visual y atractiva acerca de la biodiversidad de la ciudad, incentivando la educación continua de la comunidad. | •Diseño de la bio-estación (estructura y funcionamiento) •Ejecución de la bio-estación en un material adecuado (madera) para garantizar su durabilidad. •Personalizar la estructura con publicidad . •Elaborar un módulo de vidrio que contenga un pequeño ecosistema. •Incorporar a la estructura el dispositivo tecnológico para la presentación de las ilustraciones audiovisuales. •Incorporar de manera interna a la estructura la red eléctrica para el funcionamiento del dispositivo tecnológico | Proveedor, Medio de transporte (Recoger la bio-estaciòn), Medio de transporte (trasladar la bio-estación) | [12 empty] | Estructura (bio-estación de 1.30m de alto, 40cm de ancho y 35cm de largo/profundidad) de fácil desplazamiento compuesto por un dispositivo tecnológico y un ecosistema a pequeña escala ( 25cm de alto, 15cm de ancho y 15cm de largo/profundidad) | •Tener un prototipo materializado funcional que logre ser un referente base para la ejecución futura de otras bio-estaciones en puntos estratégicos de la ciudad de Manizales. •Generar nuevos conocimientos en los visitantes de los ecoparques (los yarumos y boque popular el prado) acerca del entorno natural que nos rodea. •Aumentar la recurrencia e interés por los sitios ecoturísticos con los que cuenta la ciudad •Cumplir las expectativas del impacto positivo e innovación de la estrategia de educación ambiental utilizada en la ciudad para que tenga un valor añadido y reconocimiento |  | (1) Se avanza satisfactoriamente en la construcción de la estructura (bio-estación) de fácil desplazamiento. En los resultados del informe colocar si la Bio-estación ¿logró generar nuevos conocimientos e interes en los visitantes acerca del entorno natural que les rodea? y ¿por qué?. Además, ¿ Cuál fue el valor añadido y de reconocimiento que tuvó esta estrategia de educación ambiental experiencial?, es decir, resaltar los aspectos que los ciudadanos destacaron al momento de interactuar con la estructura de la bio-estación. | 24/04/2024 | Leidy Johana Quintero Alvarán | bar: Marzo sem 4 to Mayo sem 9
|  | Realizar difusión y publicidad para dar a conocer el proyecto haciendo uso de los diversos canales de comunicación. | •Agrupar los resultados y el proceso de todas las etapas de elaboración de la iniciativa desde su planificación hasta su socialización •Crear videos y fotografías de la bio-estación en su socialización •Apoyarnos en las redes sociales (instagram y facebook) para dar a conocer la iniciativa y generar mayor alcance y difusión de la información la cual será medida por la cantidad de likes en la publicación. | Medio de transporte (traslado de la bio-estaciòn para su socializaciòn), Diseñadora visual, Red social manejada por corpocaldas - Redes sociales propias, | [12 empty] | •Creación de contenido (publicación) en redes sociales (instagram y facebook) para que la iniciativa se dé a conocer. •Socialización del proyecto con CORPOCALDAS •Socialización de los avances con la comunidad en su Etapa inicial y final | •Conocer las percepciones de los ciudadanos, permitiendo determinar el impacto y la perspectiva que generó la intervención en la ciudad de Manizales. •Obtener la vinculación de aliados estratégicos al proyecto que permita su crecimiento e implementación de manera permanente a gran escala. •Lograr despertar el interés ambiental local y así incrementar la participación de la comunidad en eventos, actividades y programas relacionados con la educación ambiental a partir de la bio-estación. •Mayor presencia en los medios de comunicación locales. |  | Esta etapa se empezará a ejecutar en el mes de Mayo. Sin embargo, es importante considerar para los resultados del informe si la iniciativa tuvo presencia en medios de comunicación locales y ¿en qué medida se alcanzaron los resultados esperados según el plan de trabajo de esta actividad? | 24/04/2024 | Leidy Johana Quintero Alvarán | bar: Mayo sem 10 to Mayo sem 12