## Hoja1
Contrato | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nueva Fecha Fin | Valor | Nuevo Valor | Porcentaje ejecucion
001-2025 | 2025-01-13 | 2025-05-11 | 2025-09-13 | 361375242 | 421466239 | 99.7
002-2025 | 2025-02-04 | 2025-10-04 |  | 112000000 |  | 77
003-2025 | 2025-01-29 | 2025-09-28 |  | 92576000 |  | 87
004-2025 | 2025-01-31 | 2025-10-01 |  | 74640000 |  | 75
005-2025 | 2025-02-01 | 2025-10-31 |  | 93600000 |  | 66.6
006-2025 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 34125000 | 39000000 | 85
007-2025 | 2025-02-06 | 2025-10-05 | 2025-11-11 | 48800000 |  | 62.5
008-2025 | 2025-02-06 | 2025-12-21 |  | 139551300 |  | 40
009-2025 | 2025-02-06 | 2025-08-05 | 2025-10-04 | 36600000 | 48800000 | 88.5
010-2025 | 2025-02-05 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 37352000 | 42688000 | 80.9
011-2025 | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  | 59755471 |  | 65
012-2025 | 2025-02-05 | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 36600000 | 48800000 | 88.5
013-2025 | 2025-02-06 | 2025-10-05 |  | 58400000 |  | 74.97
014-2025 | 2025-02-05 | 2025-09-04 |  | 41664000 |  | 85.7
015-2025 | 2025-02-10 | 2025-09-09 |  | 38500000 |  | 36
016-2025 | 2025-02-11 | 2025-08-25 |  | 42250000 |  | 90
017-2025 | 2025-02-10 | 2025-09-09 |  | 48300000 |  | 85.5
018-2025 | 2025-02-07 | 2025-09-06 |  | 28000000 |  | 85.68
019-2025 | 2025-02-10 | 2025-09-09 |  | 54887000 |  | 85.2
020-2025 | 2025-02-11 | 2025-08-25 |  | 42250000 |  | 85.69
021-2025 | 2025-02-12 | 2025-09-11 |  | 47040000 |  | 85.71
022-2025 | 2025-02-12 | 2025-09-11 |  | 27283200 |  | 85.8
023-2025 | 2025-02-12 | 2025-08-26 |  | 32974500 |  | 90
024-2025 | 2025-02-12 | 2025-09-11 |  | 41057100 |  | 85.71
025-2025 | 2025-02-13 | 2025-09-12 |  | 44926000 |  | 85.71
026-2025 | 2025-02-12 | 2025-09-11 |  | 55237000 |  | 85.2
027-2025 | 2025-02-12 | 2025-09-11 |  | 35882000 |  | 85.4
028-2025 | 2025-02-12 | 2025-08-26 |  | 34274500 |  | 85.74
029-2025 | 2025-02-14 | 2025-09-13 |  | 52290000 |  | 85.71
030-2025 | 2025-02-13 | 2025-09-12 |  | 44926000 |  | 85
031-2025 | 2025-02-13 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 37352000 |  | 56
032-2025 | 2025-02-14 | 2025-09-13 |  | 52290000 |  | 85.71
033-2025 | 2025-02-18 | 2025-09-02 |  | 40950000 |  | 90
034-2025 | 2025-02-17 | 2025-09-03 |  | 34274500 |  | 87.74
035-2025 | 2025-02-17 | 2025-09-16 |  | 47026000 |  | 85.2
036-2025 | 2025-02-18 | 2025-09-17 |  | 38500000 |  | 85.7
037-2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | 32016000 | 37352000 | 91.5
038-2025 | 2025-02-20 | 2025-08-19 |  | 36600000 |  | 66.66
039-2025 | 2025-02-18 | 2025-10-03 |  | 40020000 |  | 79.8
040-2025 | 2025-02-18 | 2025-09-17 |  | 39382000 |  | 73.44
041-2025 | 2025-02-20 | 2025-08-19 |  | 22177320 |  | 59.44
042-2025 | 2025-02-21 | 2025-09-20 |  | 38382000 |  | 85.68
043-2025 | 2025-03-04 | 2025-10-03 |  | 34111000 |  | 72
044-2025 | 2025-02-21 | 2025-09-20 |  | 24500000 |  | 85.2
045-2025 | 2025-02-24 | 2025-09-24 |  | 44926000 |  | 71.4
046-2025 | 2025-02-21 | 2025-09-04 |  | 20800000 |  | 77.5
047-2025 | 2025-02-25 | 2025-09-10 |  | 40950000 |  | 71.45
048-2025 | 2025-02-25 | 2025-07-25 | 2025-10-10 | 16830000 | 25245000 | 85
049-2025 | 2025-02-26 | 2025-09-25 |  | 21952000 |  | 71.04
050-2025 | 2025-02-26 | 2025-09-25 |  | 21952000 |  | 71.4
051-2025 | 2025-02-26 | 2025-08-25 |  | 21952000 |  | 71.04
052-2025 | 2025-02-26 | 2025-09-25 |  | 21952000 |  | 71.04
053-2025 | 2025-02-27 | 2025-09-26 |  | 25873540 |  | 70
054-2025 | 2025-02-28 | 2025-10-27 |  | 37800000 |  | 83
055-2025 | 2025-02-26 | 2025-09-25 |  | 42700000 |  | 71.4
056-2025 | 2025-03-05 | 2025-09-04 |  | 32016000 |  | 16.6
057-2025 | 2025-03-03 | 2025-10-02 |  | 25676000 |  | 71.43
058-2025 | 2025-03-01 | 2026-02-28 |  | 106762500 |  | 49.99
059-2025 | 2025-03-06 | 2025-10-06 |  | 35882000 |  | 71.43
060-2025 | 2025-02-28 | 2025-08-27 |  | 44400000 |  | 83.27
061-2025 | 2025-03-04 | 2025-09-18 |  | 22665500 |  | 75
062-2025 | 2025-03-04 | 2025-09-03 |  | 45000000 |  | 84
063-2025 | 2025-03-03 | 2025-10-02 |  | 23100000 |  | 70
064-2025 | 2025-03-03 | 2025-09-17 |  | 21450000 |  | 75
065-2025 |  |  |  | 33600000 |  | 6
066-2025 | 2025-03-06 | 2025-05-05 |  | 13436000 |  | 100
067-2025 | 2025-03-06 | 2025-08-05 |  | 40000000 |  | 100
068-2025 | 2025-03-06 | 2025-10-05 |  | 25678268 |  | 71.4
069-2025 | 2025-03-11 | 2025-09-10 |  | 31956000 |  | 83
070-2025 |  |  |  | 62159573 |  | 100
071-2025 | 2025-03-06 | 2025-09-05 |  | 29238000 |  | 82.5
072-2025 | 2025-03-07 | 2026-01-06 |  | 47000000 |  | 42.13
073-2025 |  |  |  | 38021550 |  | 71.5
074-2025 | 2025-03-14 |  | 2025-10-13 | 33600000 | 47040000 | 71.42
075-2025 | 2025-03-11 | 2025-10-10 |  | 25873540 |  | 71.4
077-2025 | 2025-03-12 | 2025-08-12 | 2025-10-12 | 31065000 | 43491000 | 62.64
078-2025 | 2025-03-17 | 2025-08-17 |  | 104400000 |  | 100
079-2025 | 2025-03-17 | 2025-09-16 |  | 29238000 |  | 50
080-2025 | 2025-03-14 | 2025-08-14 |  | 31065000 |  | 100
081-2025 | 2025-03-16 | 2025-10-15 |  | 27377000 |  | 71.5
082-2025 | 2025-03-14 | 2025-10-15 |  | 23562000 |  | 71
083-2025 | 2025-03-18 | 2025-10-17 |  | 27283200 |  | 58.35
084-2025 | 2025-03-17 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 31065000 | 43491000 | 62.64
085-2025 | 2025-03-17 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 31065000 | 43491000 | 87
086-2025 | 2025-03-14 | 2025-10-13 |  | 25676000 |  | 71
087-2025 | 2025-03-17 | 2025-10-16 |  | 35882000 |  | 71.5
088-2025 | 2025-03-18 | 2025-10-17 |  | 35371000 |  | 71.4
089-2025 | 2025-03-25 | 2025-10-25 |  | 27600000 |  | 56
090-2025 | 2025-03-20 | 2025-10-19 |  | 27664000 |  | 66.5
092-2025 | 2025-04-21 | 2025-10-20 |  | 91632000 |  | 55
093-2025 | 2025-03-27 | 2025-07-27 |  | 23600000 |  | 75
094-2025 | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  | 10000000 |  | 100
095-2025 | 2025-03-31 | 2025-09-30 |  | 18816000 |  | 66.7
096-2025 | 2025-03-31 | 2025-10-14 |  | 250000000 |  | 75
097-2025 | 2025-04-22 | 2025-10-21 |  | 846890108 |  | 49.78
098-2025 | 2025-05-16 | 2025-08-15 |  | 48000000 |  | 94
099-2025 | 2025-04-11 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 12544000 |  | 0
100-2025 | 2025-04-03 | 2025-11-02 |  | 456000000 |  | 50
101-2025 | 2025-04-10 | 2025-08-09 | 2025-10-09 | 16988000 | 24682000 | 83.33
102-2025 | 2025-04-10 | 2025-10-09 |  | 61893996 |  | 66.66
103-2025 | 2025-04-11 | 2025-10-10 |  | 38430000 |  | 66.4
105-2025 | 2025-04-21 | 2025-10-20 |  | 42936250 |  | 49.98
106-2025 | 2025-05-30 | 2025-12-29 |  | 124992141 |  | 0
107-2025 | 2025-04-11 | 2025-10-10 |  | 188500000 |  | 69.1
108-2025 | 2025-04-28 | 2025-10-27 |  | 46186250 |  | 49.98
109-2025 | 2025-04-30 | 2025-10-29 |  | 22008000 |  | 50
110-2025 | 2025-04-29 | 2025-10-28 |  | 42936250 |  | 49.98
111-2025 | 2025-04-29 | 2025-10-28 |  | 42936250 |  | 49.98
112-2025 | 2025-04-24 | 2025-10-23 |  | 45430000 |  | 16.66
113-2025 | 2025-04-29 | 2025-10-28 |  | 42936250 |  | 49.98
114-2025 | 2025-04-30 | 2025-10-29 |  | 38350000 |  | 51.11
115-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 46186250 |  | 49.98
116-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 44430000 |  | 49.98
117-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 42936250 |  | 49.98
118-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 45430000 |  | 49.98
119-2025 | 2025-05-02 |  | 2025-11-01 | 33616800 |  | 49.98
120-2025 | 2025-05-05 | 2025-11-04 |  | 20160000 |  | 49.99
121-2025 | 2025-05-05 | 2025-11-04 |  | 42936250 |  | 49.98
122-2025 | 2025-05-05 |  | 2025-11-04 | 36000000 |  | 16.66
123-2025 | 2025-05-05 |  | 2025-11-04 | 46186250 |  | 49.98
124-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 45430000 |  | 49.98
125-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 39678000 |  | 49.8
126-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 |  | 44230000 |  | 49.98
127-2025 | 2025-05-12 | 2026-02-11 |  | 90000000 |  | 25.57
128-2025 | 2025-05-13 | 2025-10-12 |  | 32025000 |  | 60
129-2025 | 2025-05-13 | 2025-10-12 |  | 38000000 |  | 60
130-2025 | 2025-05-13 | 2025-12-15 |  | 60000000 |  | 59.21
131-2025 | 2025-05-16 | 2025-10-30 |  | 35299000 |  | 36
132-2025 | 2025-05-13 | 2025-10-28 |  | 34171500 |  | 54
133-2025 | 2025-05-13 | 2025-11-12 |  | 200000000 |  | 40
134-2025 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-10-19 | 219120000 |  | 0
135-2025 | 2025-06-01 | 2025-12-15 |  | 80000000 |  | 23.45
136-2025 | 2025-05-20 | 2025-10-19 |  | 18481100 |  | 40
137-2025 | 2025-05-27 | 2025-10-26 |  | 100000000 |  | 40.8
138-2025 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | 21500000 |  | 16.28
139-2025 | 2025-06-03 | 2025-10-03 |  | 23600000 |  | 50
140-2025 | 2025-06-03 | 2025-11-17 |  | 29150000 |  | 36.36
141-2025 | 2025-06-04 | 2025-11-03 |  | 32090000 |  | 40
142-2025 | 2025-06-12 | 2025-09-11 |  | 5412000 |  | 100
143-2025 | 2025-06-19 | 2025-11-18 |  | 25000000 |  | 20
144-2025 | 2025-06-18 | 2025-10-17 |  | 16800000 |  | 50
145-2025 | 2025-06-18 | 2025-12-17 |  | 165410000 |  | 16.7
146-2025 | 2025-06-27 | 2025-11-27 |  | 128571429 |  | 0
147-2025 | 2025-06-17 | 2025-11-16 |  | 30324820 |  | 20
148-2025 |  |  |  | 190400000 |  | 50
149-2025 | 2025-06-17 | 2025-11-16 |  | 27500000 |  | 40
150-2025 | 2025-06-16 | 2026-10-15 |  | 6045924 |  | 53.4
151-2025 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  | 9105024 |  | 16.68
152-2025 | 2025-07-14 | 2025-12-13 |  | 25000000 |  | 20
156-2025 | 2025-07-15 | 2026-07-14 |  | 490190000 |  | 11
159-2025 | 2025-07-21 | 2025-11-21 |  | 114285714 |  | 0
168-2025 | 2025-08-01 | 2025-12-30 |  | 100000000 |  | 10
174-2025 | 2025-07-31 | 2025-11-30 |  | 104240427 |  | 0
175-2025 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 19499880 |  | 8.34
MC-001-2025 | 2025-02-25 | 2025-03-11 |  | 7972750 |  | 100
MC-002-2025 | 2025-02-20 | 2025-12-20 |  | 12000000 |  | 48.9
MC-003-2025 | 2025-03-27 | 2026-01-26 |  | 19952000 |  | 37.07
MC-004-2025 | 2025-04-03 | 2026-01-04 |  | 39858000 | 55000000 | 34.5
MC-005-2025 | 2025-05-19 | 2025-12-31 |  | 15000000 |  | 12.5
MC-006-2025 | 2025-05-29 | 2025-07-28 |  | 34408000 |  | 100